## 附件1
2022年度自然资源调查确权工作项目绩效自评表
单位名称：东西湖区自然资源和规划局 填报日期：
项目名称 |  | 自然资源调查确权工作
主管部门 |  | 东西湖区自然资源和规划局 |  |  | 项目实施单位 |  | 自然资源调查监测与确权登记科
项目类别 |  | 1、部门预算项目 □ 2、区直专项 R
项目属性 |  | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 □
项目类型 |  | 1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率）
|  | 年度财政资金总额 | 581.4 | 496.924 | 85.47% | 17.094
年度 绩效 目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 水利工程确权数量 |  | 62个 | 62个 | 10
|  | 质量指标 | 自然资源统一确权覆盖率 |  | 应确权的林地、湿地、港渠全覆盖 | 应确权的林地、湿地、港渠全覆盖 | 10
|  |  | 上级主管部门考核合格率 |  | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 按时办结率 |  | 100% | 100% | 10
| 效益指标 （20分） | 社会效益指标 | 为生态文明建设和自然资源管理提供数据支撑 |  | 有所提升 | 有所提升 | 20
| 满意度 指标 （20分） | 服务对象满意度 指标 | 测绘信息使用部门满意度 |  | 不低于95% | 不低于95% | 20
总分 | 97.09
偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 自然资源统一确权项目已按上级主管部门要求完成数据入库，现因客观原因全市均未完成确权发证，故无法支付尾款。
改进措施及 结果应用方案 |  | 下一步将按照上级主管部门统一要求部署，积极沟通。待上级主管部门确权登记完善后进行确权登记后支付尾款。
单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件2
××年度××部门整体绩效自评表
单位名称： 填报日期：
单位名称
基本支出总额 |  |  |  |  | 项目支出总额
预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率）
部门整体支出总额
年度绩效目标1： （XX分）
年度 绩效 目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分
| 产出 指标 | ……
……
……
……
| 效益 指标 | ……
……
……
……
| 满意度 指标 | ……
……
……
……
年度绩效目标2： （XX分）
……
总分
偏差大或 目标未完成 原因分析
改进措施及 结果应用方案
单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件5
2022年度XX部门项目绩效自评情况汇总表
填表人： |  |  |  | 联系电话： | [8 empty] | 单位：万元
序号 | 预算部门 | 项目名称 | 实施科室（单位） | 全年预算数 |  |  | 全年 执行数 | 项目自评得分 |  |  |  |  | 指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
|  |  |  | 年初 预算数 | 年中追加数/调减数 | 小计 |  | 预算执行 （20分） | 产出指标 （40分） | 效益指标 （30分） | 满意度指标 （10分） | 合计