附件1：

2023年度土地利用综合管理工作经费项目

绩效自评表

单位名称： 东西湖区自然资源和规划局      填报日期：2024年4月18日

| 项目名称 |  | 土地利用综合管理工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 东西湖区自然资源和规划局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 资保利用科 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 □√ 2、区直专项 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 □√ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □√ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 200 | 8.95 |  | 4.475% | 0.95 |  |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （20分） | 数量指标 | 完成技术报告 |  |  | ≥3篇 | 3篇 |  | 20 |
|  |  | 质量指标 | 报告合格率 |  |  | 100% | 100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 报告完成及时率 |  |  | 100% | 100% |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 地价结果客观、真实，结果可应用 |  |  | 100% | 100% |  | 30 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% |  | 10 |
| 总分 | 80.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 目标未完成原因分析： 项目一：土地集约利用更新评价工作。预算为27万元，2023年实际合同价款为25.6万元，实际支付0万元。 未支付原因：根据合同进度安排，监测统计成果上报并经过上级主管部门审核后，方可支付。目前自然资源部暂未通报监测统计成果及相关排名，费用暂未支付。 项目二：2022年东西湖区城镇建设用地标定地价更新工作。结转项目，2022年7月27日已签订《技术服务协议》，按协议约定付款。2023年度预算为44.1万元。实际支付0万元。 未支付原因：2023年9月18日，中期成果已通过验收，2023年12月25日，最终成果通过终期成果验收会验收。按照合同约定，达到支付中期款及尾款合计44.1万元的付款要求，我科室已提交经费支出事前审批单，因我区经费有限，费用支付暂缓。 项目三：2022年东西湖区城镇建设用地基准地价更新工作。结转项目，2022年7月27日已签订《技术服务协议》，按协议约定付款。2023年度预算为89.6万元。实际支付0万元 未支付原因：2023年9月18日，中期成果已通过验收，2023年12月25日，最终成果通过终期成果验收会验收。按照合同约定，达到支付中期款及尾款合计89.6万元的付款要求，我科室已提交经费支出事前审批单，因我区经费有限，费用支付暂缓。 项目四：土地利用相关业务涉及司法程序产生的诉讼费及仲裁费：2023年度预算为39.3万元。实际支付1万元，并支付调研活动费7.95万元，合计8.95万元。因费用需根据案件情况计算，具有较大不确定性。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 改进措施：严格按照财政结算体系，按程序完成项目，并支付项目费用。 结果应用方案： 1、2022年度开发区土地集约利用监测统计工作：本项目成果为《开发区土地集约利用监测统计基础数据表》《开发区土地集约利用监测统计范围示意图》《开发区土地集约利用监测统计数据库》。通过基础调查、分析评价土地集约利用程度、挖掘土地集约利用潜力，全面掌握土地集约利用状况，摸清开发区内可供挖掘的土地利用潜力的规模与分布，为推动武汉临空港经济技术开发区土地利用管理基础信息建设、动态监控及有关政策制定提供依据。 2、2022年东西湖区城镇建设用地标定地价更新工作：标定地价作为政府制定的市场指导价，是反映和引导市场预期、促进节约集约用地、利用地价杠杆引导城市规划实施的重要抓手，将充分发挥标定地价在土地市场配置的调节作用，通过差异化、市场化的定价策略，实现产业落位合理选择，提升招商引资的质量效能，保障高质量发展，促进增长动力转换。 3、2022年东西湖区城镇建设用地基准地价更新工作：加强地价体系建设和管理，保持城镇建设用地地价的现势性，充分发挥基准地价在土地市场与土地资产管理、土地资源配置与调控中的重要作用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。