## 自评表
2023年度规划编制经费项目绩效自评表
单位名称： 武汉市东西湖区自然资源和规划局 |  |  |  |  | 填报日期：2024年4月21日
项目名称 |  | 规划编制经费
主管部门 |  | 东西湖区自然资源和规划局 |  |  | 项目实施单位 |  | 国土空间规划和城市设计科
项目类别 |  | 1、部门预算项目 þ 2、区直专项 □
项目属性 |  | 1、持续性项目 þ 2、新增性项目 □
项目类型 |  | 1、常年性项目 þ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率）
|  | 年度财政资金总额 | 3800 | 1701.752 | 44.78% | 8.9566
年度 绩效 目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分
| 产出指标 （40分） | 数量指标 （20分） | 规划编制 数量 |  | 20 | 18 | 0
|  | 质量指标 （10分） | 项目验收 合格率 |  | 100% | 100% | 0
|  | 时效指标 （10分） | 项目按计划完成率 |  | 100% | 90% | 0
| 效益指标（30分） | 社会效益指标（15分） | 为国土空间管理和审批提供支撑 |  | 17 | 15 | 13.24
|  | 生态效益指标（15分） | 为生态保护和管理提供支撑 |  | 3 | 3 | 0
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 双评议 满意度 |  | ≥90% | 100% | 10
总分 | 32.1966
偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 1.预算执行率较低。原因可归纳为以下三点： ①因财政资金紧张，项目预算资金未能落实到位。东西湖区自然资源和规划局2021-2023年度城乡规划编制与研究论证技术服务第四次付款应付290.00万元，仅支付180.00万元，110万元未能支付；武汉临空港经济技术开发区(东西湖区)全域体检及发展规划、东西湖区吴家山国家陆港枢纽建设规划、东西湖区交通市政基础设施年度评估报告、东西湖区管线综合专项规划及东西湖区2023年度城建基础设施实施规划等五个项目预算金额共计1330.00万元，因无启动资金而未开展。 ②因工作安排变化，部分预算项目减少导致预算支出减少。如控规性详细规划编制项目预算金额300.00万元，拟启动海峡片、李家墩片控规优化工作。后根据区领导工作安排，李家墩片控规优化工作暂无需开展，仅启动预算资金76万元的海峡片控规项目，该项目2023年支出53.20万元。 ③法定规划编制报批受外部流程影响进度，导致本年预算支出减少。如网安二期控制性详细规划预算资金175.00万元、海峡片区控制性详细规划预算资金76.00万元，上述项目报批工作需报市级部门审查审批，报审流程超出预期，导致网安二期控制性详细规划48.00万元及海峡片区控制性详细规划22.80万元未按进度完成预算执行。 2.上年度因财政资金紧张应付未付项目款的预算未做安排。如2022年12月东西湖区汉江北岸绿色转型发展专项规划项目尾款118.00万元、东西湖区国土空间总体规划(2021-2035年)项目应付款188.40万元，因财政资金紧张未付，而2023年规划编制项目预算已于2022年10月份上报区财政局，故未在2023年度预算安排。
改进措施及 结果应用方案 |  | 1.全面梳理前期未完、应付未付项目，加强与上级部门、业务关联部门的沟通，尽可能及时掌握政策、项目工作安排变化，以便预算安排时考虑前期未完结项目、政策或工作安排变化的影响，更合理、全面的安排预算。 2.年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。 3.进一步优化和改善指标体系，更科学的制定并细化绩效指标目标值，使绩效指标与实际工作结合更为紧密。
单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## Sheet1
项目名称 | 预算数 | 执行数 | 完成预算率 | 备注
东西湖区国土空间总体规划(2021-2035年) | 94.2 | 188.4 | 200% | 共4次付款，本年度支付合同第3次款（2022年已通过中期成果验收，因财政资金紧张未支付） |  | 94.2
网安二期控制性详细规划 | 175 | 112 | 64% | 共3次付款，本年度支付合同第1、2次款 | 48
控制性详细规划修编 | 300 | 53.2 | 17.73% | 共3次付款，本年度支付合同第1、2次款 | 22.8
2021-2023年度城乡规划编制与研究论证技术服务 | 580 | 470 | 81.03% | 共6次付款，本年度应支付合同第3、4次款（第4次款因财政资金紧张仅支付180.00万元）
东西湖交通市政工程规划管理标准化研究 | 16.5 | 16.5 | 100% | 共3次付款，本年度支付合同第3次款，项目已完结
东西湖区“中国网谷”实施性规划 | 53.4 | 0 | 0%
武汉柏泉全域旅游实施性规划 | 45 | 0 | 0%
临空港大道功能品质提升规划 | 189 | 169.12 | 89.48% | 共3次付款，本年度支付合同第1、2次款
产城融合规划 | 201.2 | 203 | 100.9% | 共3次付款，本年度支付合同第2、3次款，项目已完结
东西湖区国土空间生态修复专项规划 | 200 | 57.75 | 28.88% | 共3次付款，本年度支付合同第1次款
双百工业园概念方案及控规优化 | 184.7 | 0 | 0% | 根据区领导工作安排，该项目无需开展
东西湖区路名规划(集中建设区)修编 | 25 | 17.43 | 69.72% | 共3次付款，本年度支付合同第1、2次款
常青花园旧城改造更新实施规划 | 180 | 0 | 0%
吴家山片旧城改造更新实施性规划 | 150 | 0 | 0%
武汉临空港经济技术开发区(东西湖区)全域体检及发展规划 | 180 | 0 | 0%
东西湖区吴家山国家陆港枢纽建设规划 | 200 | 0 | 0%
东西湖区管线综合专项规划 | 630 | 0 | 0% | 因财政资金紧张，无启动资金，无法启动编制工作
东西湖区交通市政基础设施年度评估报告 | 220 | 0 | 0% | 因财政资金紧张，无启动资金，无法启动编制工作
东西湖区2023年度城建基础设施实施规划 | 100 | 0 | 0% | 因财政资金紧张，无启动资金，无法启动编制工作
将军路片、海口片重点区域交通市政基础设施承载力评估 | 100 | 27.65 | 27.65% | 将军路片合同共3次付款，本年度支付合同第1、2次款
东西湖区汉江北岸绿色转型发展专项规划 | 0 | 118 | 0% | 共3次付款，本年度支付合同第3次款（2022年已通过成果验收，因财政资金紧张未支付），项目已完结
《东西湖区规划行政审批标准化（工业仓储用地）研究与应用》规划研究费 | 0 | 11.7 | 0% | 共3次付款，本年度支付合同第3次款，项目已完结
武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）国土空间总体规划环境影响评价项目咨询服务费 | 0 | 7.25 | 0% | 共2次付款，本年度支付合同第1次款
《东西湖区工业仓储、公共管理与公共服务建设项目停车配建研究》设计服务费 | 0 | 65 | 0% | 共3次付款，本年度支付合同全部款，项目已完结
东西湖区村庄规划1：500数字地形图测绘项目技术服务费 | 0 | 129 | 0% | 共1次付款，本年度支付合同全部款，项目已完结
东西湖区2023年度停车场及充电桩规划建设工作设计服务费 | 0 | 45 | 0% | 共3次付款，本年度支付合同第1次款
2023年度东西湖区规划“五线”资料生成技术服务 | 0 | 10.752 | 0% | 共3次付款，本年度支付合同第1次款
合计 | 3824 | 1701.752 | 44.5%

## 资料整理
序号 | 项目名称 | 预算数 | 执行数 | 完成预算率 | 合同金额 | 已支付 | 未支付 | 验收情况 | 备注
1 | 东西湖区国土空间总体规划(2021-2035年) | 94.2 | 188.4 | 100% | 942 | 847.8 | 94.2 | 已完成编制，通过中期验收 | 共4次付款，本年度支付合同第3次款（2022年已通过中期成果验收，因财政资金紧张未支付）
2 | 网安二期控制性详细规划 | 175 | 112 | 64% | 160 | 112 | 48 | 已完成编制，通过中期验收 | 共3次付款，本年度支付合同第1、2次款
3 | 控制性详细规划修编 | 300 | 53.2 | 17.73% | 76 | 53.2 | 22.8 | 已完成编制，通过中期验收 | 共3次付款，本年度支付合同第1、2次款
4 | 2021-2023年度城乡规划编制与研究论证技术服务 | 580 | 470 | 81.03% | 1740 | 1050 | 690 | 已完成编制 | 共6次付款，本年度应支付合同第3、4次款（第4次款因财政资金紧张仅支付180.00万元） | 合同期限2021.7.1-2024.6.30，服务期3年，580万/年，每年分2次付款，2021至2022年累计付580万
5 | 东西湖交通市政工程规划管理标准化研究 | 16.5 | 16.5 | 100% | 55 | 55 | 0 | 已完成编制，通过终期验收 | 共3次付款，本年度支付合同第3次款，项目已完结 | 差记账凭证
6 | 东西湖区“中国网谷”实施性规划 | 53.4 | 0 | 0% |  |  |  | 已完成编制，通过中期验收 |  | 无资料
7 | 武汉柏泉全域旅游实施性规划 | 45 | 0 | 0% |  |  |  | 已完成编制，通过中期验收 |  | 无资料
8 | 临空港大道功能品质提升规划 | 189 | 169.12 | 89.48% | 241.6 | 169.12 | 72.48 | 通过中期验收 | 共3次付款，本年度支付合同第1、2次款
9 | 产城融合规划 | 201.2 | 203 | 100.9% | 290 | 290 | 0 | 已完成编制，通过终期验收 | 共3次付款，本年度支付合同第2、3次款，项目已完结
10 | 东西湖区国土空间生态修复专项规划 | 200 | 57.75 | 28.88% | 192.5 | 57.75 | 134.75 | 已编制完成，正在按流程报批中 | 共3次付款，本年度支付合同第1次款 | 合同签订日2023.11.21（合同期限180天），设计方1武汉市自然资源保护利用中心：115.5万；设计方2北京清华同衡规划设计研究院有限公司：77万；共192.50万；无验收
11 | 双百工业园概念方案及控规优化 | 184.7 | 0 | 0% |  |  |  |  | 根据区领导工作安排，该项目无需开展 | 无资料
12 | 东西湖区路名规划(集中建设区)修编 | 25 | 17.43 | 69.72% | 24.9 | 17.43 | 7.47 | 通过中期验收 | 共3次付款，本年度支付合同第1、2次款 | 差记账凭证
序号: 13; 项目名称: 常青花园旧城改造更新实施规划; 预算数: 180; 执行数: 0; 完成预算率: 0% | 无资料
序号: 14; 项目名称: 吴家山片旧城改造更新实施性规划; 预算数: 150; 执行数: 0; 完成预算率: 0% | 无资料
序号: 15; 项目名称: 武汉临空港经济技术开发区(东西湖区)全域体检及发展规划; 预算数: 180; 执行数: 0; 完成预算率: 0% | 无资料
序号: 16; 项目名称: 东西湖区吴家山国家陆港枢纽建设规划; 预算数: 200; 执行数: 0; 完成预算率: 0% | 无资料
17 | 东西湖区管线综合专项规划 | 630 | 0 | 0% |  |  |  |  | 因财政资金紧张，无启动资金，无法启动编制工作 | 无资料
18 | 东西湖区交通市政基础设施年度评估报告 | 220 | 0 | 0% |  |  |  |  | 因财政资金紧张，无启动资金，无法启动编制工作 | 无资料
19 | 东西湖区2023年度城建基础设施实施规划 | 100 | 0 | 0% |  |  |  |  | 因财政资金紧张，无启动资金，无法启动编制工作 | 无资料
20 | 将军路片、海口片重点区域交通市政基础设施承载力评估 | 100 | 27.65 | 27.65% | 39.5 | 27.65 | 11.85 | 通过中期验收 | 将军路片合同共3次付款，本年度支付合同第1、2次款
21 | 东西湖区汉江北岸绿色转型发展专项规划 | 0 | 118 | 0% | 590 | 590 | 0 | 已完成编制，通过终期验收 | 共3次付款，本年度支付合同第3次款（2022年已通过成果验收，因财政资金紧张未支付），项目已完结 | 2022年已支付472万元
22 | 《东西湖区规划行政审批标准化（工业仓储用地）研究与应用》规划研究费 | 0 | 11.7 | 0% | 39 | 39 | 0 | 已完成编制，通过终期验收 | 共3次付款，本年度支付合同第3次款，项目已完结 | 2022年付27.3万，2023年付尾款（合同约定提交最终成果并通过验收付尾款11.7万）
23 | 武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）国土空间总体规划环境影响评价项目咨询服务费 | 0 | 7.25 | 0% | 14.5 | 7.25 | 7.25 | 已完成编制，无成果验收 | 共2次付款，本年度支付合同第1次款
24 | 《东西湖区工业仓储、公共管理与公共服务建设项目停车配建研究》设计服务费 | 0 | 65 | 0% | 65 | 65 | 0 | 已完成编制，通过终期验收 | 共3次付款，本年度支付合同全部款，项目已完结
25 | 东西湖区村庄规划1：500数字地形图测绘项目技术服务费 | 0 | 129 | 0% | 129 | 129 | 0 | 已完成编制，通过专家组验收 | 共1次付款，本年度支付合同全部款，项目已完结 | 该项目合同联系人为江超，且《区自然资源和规划局2023年第9次党组会议纪要》第三点听取自然资源调查监测与确权登记科关于东西湖区村庄数字地形图测绘工作启动事项的汇报，为何从规划编制项目开支，且年初该项目未做预算
26 | 东西湖区2023年度停车场及充电桩规划建设工作设计服务费 | 0 | 45 | 0% | 150 | 45 | 105 | 已编制完成 | 共3次付款，本年度支付合同第1次款
27 | 2023年度东西湖区规划“五线”资料生成技术服务 | 0 | 10.752 | 0% | 35.84 | 10.752 | 25.088 |  | 共3次付款，本年度支付合同第1次款
| 合计 | 3824 | 1701.752 | 44.5%
28 | 存量上缴 |  | 32.45
1734.202
29 | 东西湖区网安半岛泥达湖片区控制性详细规划 | 0 | 0 |  |  |  |  | 已完成编制 | 差资料

## 序时账
会计年 | 会计期间 | 凭证类型 | 凭证日期 | 凭证编号(仅做分组使用,导入时会重新生成凭证编号) | 分录编号(多辅助分录时分组使用) | 会计体系 | 摘要 | 科目 | 借方金额 | 贷方金额 | 附件张数 | 预算项目 | 人员 | 支付方式 | 财政收入资金性质 | 资金性质 | 科学事业单位管理活动费用 | 资金类别 | 部门 | 医院事业预算收入 | 中小学经济分类 | 公立医院经费性质（2020） | 往来单位 | 自用项目 | 固定资产类型 | 业务类型 | 结算方式 | 部门预算经济分类 | 支出功能分类 | 政府预算经济分类 | 医院预收账款 | 收支类型
2023 | 1 | JZ | 2023-01-17 | 记账-1-0016 | 3 | 预 | 武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）国土空间规划（2020-2035年）规划编制经费（第三次付款） | 71010102->行政支出/财政拨款支出/项目支出 | 1884000 |  | 17 | 42011223052T000000103->2023年规划编制经费 |  |  |  | 11111->经费拨款（补助） | [11 empty] | 30227->委托业务费 | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 1 | JZ | 2023-01-17 | 记账-1-0016 | 4 | 预 | 武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）国土空间规划（2020-2035年）规划编制经费（第三次付款） | 600102->财政拨款预算收入/项目支出 |  | 1884000 | 17 | 42011223052T000000103->2023年规划编制经费 |  |  |  | 11111->经费拨款（补助） | [12 empty] | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 1 | JZ | 2023-01-17 | 记账-1-0017 | 3 | 预 | 东西湖区自然资源和规划局2021-2023年度城乡规划编制与研究认证技术服务费 | 71010102->行政支出/财政拨款支出/项目支出 | 2900000 |  | 25 | 42011223052T000000103->2023年规划编制经费 |  |  |  | 11111->经费拨款（补助） | [11 empty] | 30227->委托业务费 | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 1 | JZ | 2023-01-17 | 记账-1-0017 | 4 | 预 | 东西湖区自然资源和规划局2021-2023年度城乡规划编制与研究认证技术服务费 | 600102->财政拨款预算收入/项目支出 |  | 2900000 | 25 | 42011223052T000000103->2023年规划编制经费 |  |  |  | 11111->经费拨款（补助） | [12 empty] | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 1 | JZ | 2023-01-17 | 记账-1-0018 | 3 | 预 | 东西湖区汉江北岸绿色转型发展专项规划编制费 | 71010102->行政支出/财政拨款支出/项目支出 | 1180000 |  | 18 | 42011223052T000000103->2023年规划编制经费 |  |  |  | 11111->经费拨款（补助） | [11 empty] | 30227->委托业务费 | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 1 | JZ | 2023-01-17 | 记账-1-0018 | 4 | 预 | 东西湖区汉江北岸绿色转型发展专项规划编制费 | 600102->财政拨款预算收入/项目支出 |  | 1180000 | 18 | 42011223052T000000103->2023年规划编制经费 |  |  |  | 11111->经费拨款（补助） | [12 empty] | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 2 | JZ | 2023-02-24 | 记账-2-0021 | 3 | 预 | 东西湖区临空港大道功能与品质提升规划研究费 | 71010102->行政支出/财政拨款支出/项目支出 | 724800 |  | 20 | 42011223052T000000103->2023年规划编制经费 |  |  |  | 11111->经费拨款（补助） | [11 empty] | 30227->委托业务费 | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 2 | JZ | 2023-02-24 | 记账-2-0021 | 4 | 预 | 东西湖区临空港大道功能与品质提升规划研究费 | 600102->财政拨款预算收入/项目支出 |  | 724800 | 20 | 42011223052T000000103->2023年规划编制经费 |  |  |  | 11111->经费拨款（补助） | [12 empty] | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 4 | JZ | 2023-04-04 | 记账-4-0017 | 5 | 预 | 存量资金上缴财政 | 710102->行政支出/非财政专项资金支出 | 324500 |  | 6 | 42011223052T000000103->2023年规划编制经费 |  |  |  | 39->其他收入资金 | [11 empty] | 30299->其他商品和服务支出 | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 4 | JZ | 2023-04-04 | 记账-4-0017 | 6 | 预 | 存量资金上缴财政 | 66090299->其他预算收入/非专项资金收入/其他预算收入 |  | 324500 | 6 | 42011223052T000000103->2023年规划编制经费 |  |  |  | 39->其他收入资金 | [12 empty] | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 5 | JZ | 2023-05-05 | 记账-5-0002 | 3 | 预 | 《东西湖区规划行政审批标准化（工业仓储用地）研究与应用》规划研究费 | 71010102->行政支出/财政拨款支出/项目支出 | 117000 |  | 33 | 42011223052T000000103->2023年规划编制经费 |  |  |  | 11111->经费拨款（补助） | [11 empty] | 30227->委托业务费 | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 5 | JZ | 2023-05-05 | 记账-5-0002 | 4 | 预 | 《东西湖区规划行政审批标准化（工业仓储用地）研究与应用》规划研究费 | 600102->财政拨款预算收入/项目支出 |  | 117000 | 33 | 42011223052T000000103->2023年规划编制经费 |  |  |  | 11111->经费拨款（补助） | [12 empty] | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 7 | JZ | 2023-07-07 | 记账-7-0009 | 3 | 预 | 武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）国土空间总体规划环境影响评价项目咨询服务费 | 71010102->行政支出/财政拨款支出/项目支出 | 72500 |  | 20 | 42011223052T000000103->2023年规划编制经费 |  |  |  | 11111->经费拨款（补助） | [11 empty] | 30203->咨询费 | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 7 | JZ | 2023-07-07 | 记账-7-0009 | 4 | 预 | 武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）国土空间总体规划环境影响评价项目咨询服务费 | 600102->财政拨款预算收入/项目支出 |  | 72500 | 20 | 42011223052T000000103->2023年规划编制经费 |  |  |  | 11111->经费拨款（补助） | [12 empty] | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 7 | JZ | 2023-07-12 | 记账-7-0022 | 3 | 预 | 《国家网络安全人才与创新基地二期（硚孝高速以东片区）控制性详细规划》编制费 | 71010102->行政支出/财政拨款支出/项目支出 | 480000 |  | 22 | 42011223052T000000103->2023年规划编制经费 |  |  |  | 11111->经费拨款（补助） | [11 empty] | 30227->委托业务费 | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 7 | JZ | 2023-07-12 | 记账-7-0022 | 4 | 预 | 《国家网络安全人才与创新基地二期（硚孝高速以东片区）控制性详细规划》编制费 | 600102->财政拨款预算收入/项目支出 |  | 480000 | 22 | 42011223052T000000103->2023年规划编制经费 |  |  |  | 11111->经费拨款（补助） | [12 empty] | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 7 | JZ | 2023-07-20 | 记账-7-0032 | 3 | 预 | 《东西湖区B0310编制单元控制性详细规划》编制费 | 71010102->行政支出/财政拨款支出/项目支出 | 228000 |  | 16 | 42011223052T000000103->2023年规划编制经费 |  |  |  | 11111->经费拨款（补助） | [11 empty] | 30227->委托业务费 | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 7 | JZ | 2023-07-20 | 记账-7-0032 | 4 | 预 | 《东西湖区B0310编制单元控制性详细规划》编制费 | 600102->财政拨款预算收入/项目支出 |  | 228000 | 16 | 42011223052T000000103->2023年规划编制经费 |  |  |  | 11111->经费拨款（补助） | [12 empty] | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 8 | JZ | 2023-08-01 | 记账-8-0007 | 3 | 预 | 《武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）产城融合规划》编制项目技术服务费 | 71010102->行政支出/财政拨款支出/项目支出 | 1160000 |  | 18 | 42011223052T000000103->2023年规划编制经费 |  |  |  | 11111->经费拨款（补助） | [11 empty] | 30227->委托业务费 | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 8 | JZ | 2023-08-01 | 记账-8-0007 | 4 | 预 | 《武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）产城融合规划》编制项目技术服务费 | 600102->财政拨款预算收入/项目支出 |  | 1160000 | 18 | 42011223052T000000103->2023年规划编制经费 |  |  |  | 11111->经费拨款（补助） | [12 empty] | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 8 | JZ | 2023-08-11 | 记账-8-0025 | 3 | 预 | 《东西湖区工业仓储、公共管理与公共服务建设项目停车配建研究》设计服务费 | 71010102->行政支出/财政拨款支出/项目支出 | 195000 |  | 17 | 42011223052T000000103->2023年规划编制经费 |  |  |  | 11111->经费拨款（补助） | [11 empty] | 30203->咨询费 | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 8 | JZ | 2023-08-11 | 记账-8-0025 | 4 | 预 | 《东西湖区工业仓储、公共管理与公共服务建设项目停车配建研究》设计服务费 | 600102->财政拨款预算收入/项目支出 |  | 195000 | 17 | 42011223052T000000103->2023年规划编制经费 |  |  |  | 11111->经费拨款（补助） | [12 empty] | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 9 | JZ | 2023-09-07 | 记账-9-0009 | 3 | 预 | 东西湖区路名规划修编费首款 | 71010102->行政支出/财政拨款支出/项目支出 | 74700 |  | 22 | 42011223052T000000103->2023年规划编制经费 |  |  |  | 11111->经费拨款（补助） | [11 empty] | 30227->委托业务费 | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 9 | JZ | 2023-09-07 | 记账-9-0009 | 4 | 预 | 东西湖区路名规划修编费首款 | 600102->财政拨款预算收入/项目支出 |  | 74700 | 22 | 42011223052T000000103->2023年规划编制经费 |  |  |  | 11111->经费拨款（补助） | [12 empty] | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 9 | JZ | 2023-09-07 | 记账-9-0012 | 5 | 预 | 设计费 | 71010102->行政支出/财政拨款支出/项目支出 | 118500 |  | 1 | 42011223052T000000103->2023年规划编制经费 |  |  |  | 11111->经费拨款（补助） | [11 empty] | 30203->咨询费 | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 9 | JZ | 2023-09-07 | 记账-9-0012 | 6 | 预 | 设计费 | 600102->财政拨款预算收入/项目支出 |  | 118500 | 1 | 42011223052T000000103->2023年规划编制经费 |  |  |  | 11111->经费拨款（补助） | [12 empty] | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 9 | JZ | 2023-09-07 | 记账-9-0012 | 7 | 预 | 设计费（退款） | 71010102->行政支出/财政拨款支出/项目支出 | -118500 |  | 1 | 42011223052T000000103->2023年规划编制经费 |  |  |  | 11111->经费拨款（补助） | [11 empty] | 30203->咨询费 | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 9 | JZ | 2023-09-07 | 记账-9-0012 | 8 | 预 | 设计费（退款） | 600102->财政拨款预算收入/项目支出 |  | -118500 | 1 | 42011223052T000000103->2023年规划编制经费 |  |  |  | 11111->经费拨款（补助） | [12 empty] | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 10 | JZ | 2023-10-23 | 记账-10-0037 | 3 | 预 | 《东西湖区工业仓储、公共管理与公共服务建设项目停车配建研究》设计服务费 | 71010102->行政支出/财政拨款支出/项目支出 | 260000 |  | 19 | 42011223052T000000103->2023年规划编制经费 |  |  |  | 11111->经费拨款（补助） | [11 empty] | 30227->委托业务费 | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 10 | JZ | 2023-10-23 | 记账-10-0037 | 4 | 预 | 《东西湖区工业仓储、公共管理与公共服务建设项目停车配建研究》设计服务费 | 600102->财政拨款预算收入/项目支出 |  | 260000 | 19 | 42011223052T000000103->2023年规划编制经费 |  |  |  | 11111->经费拨款（补助） | [12 empty] | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 10 | JZ | 2023-10-23 | 记账-10-0038 | 3 | 预 | 将军路片交通市政基础设施承载力评估设计费首款 | 71010102->行政支出/财政拨款支出/项目支出 | 118500 |  | 28 | 42011223052T000000103->2023年规划编制经费 |  |  |  | 11111->经费拨款（补助） | [11 empty] | 30227->委托业务费 | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 10 | JZ | 2023-10-23 | 记账-10-0038 | 4 | 预 | 将军路片交通市政基础设施承载力评估设计费首款 | 600102->财政拨款预算收入/项目支出 |  | 118500 | 28 | 42011223052T000000103->2023年规划编制经费 |  |  |  | 11111->经费拨款（补助） | [12 empty] | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 11 | JZ | 2023-11-22 | 记账-11-0021 | 3 | 预 | 东西湖区村庄规划1：500数字地形图测绘项目技术服务费 | 710102->行政支出/非财政专项资金支出 | 1290000 |  | 29 | 42011223052T000000103->2023年规划编制经费 |  |  |  | 39->其他收入资金 | [11 empty] | 30227->委托业务费 | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 11 | JZ | 2023-11-22 | 记账-11-0021 | 4 | 预 | 东西湖区村庄规划1：500数字地形图测绘项目技术服务费 | 66090299->其他预算收入/非专项资金收入/其他预算收入 |  | 1290000 | 29 | 42011223052T000000103->2023年规划编制经费 |  |  |  | 39->其他收入资金 | [12 empty] | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 12 | JZ | 2023-12-12 | 记账-12-0018 | 3 | 预 | 东西湖区2023年度停车场及充电桩规划建设工作设计服务费首付款 | 710102->行政支出/非财政专项资金支出 | 450000 |  | 29 | 42011223052T000000103->2023年规划编制经费 |  |  |  | 39->其他收入资金 | [11 empty] | 30203->咨询费 | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 12 | JZ | 2023-12-12 | 记账-12-0018 | 4 | 预 | 东西湖区2023年度停车场及充电桩规划建设工作设计服务费首付款 | 66090299->其他预算收入/非专项资金收入/其他预算收入 |  | 450000 | 29 | 42011223052T000000103->2023年规划编制经费 |  |  |  | 39->其他收入资金 | [12 empty] | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 12 | JZ | 2023-12-15 | 记账-12-0020 | 3 | 预 | 东西湖区临空港大道功能与品质提升规划研究费 | 710102->行政支出/非财政专项资金支出 | 966400 |  | 23 | 42011223052T000000103->2023年规划编制经费 |  |  |  | 39->其他收入资金 | [11 empty] | 30227->委托业务费 | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 12 | JZ | 2023-12-15 | 记账-12-0020 | 4 | 预 | 东西湖区临空港大道功能与品质提升规划研究费 | 66090299->其他预算收入/非专项资金收入/其他预算收入 |  | 966400 | 23 | 42011223052T000000103->2023年规划编制经费 |  |  |  | 39->其他收入资金 | [12 empty] | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 12 | JZ | 2023-12-20 | 记账-12-0061 | 5 | 预 | 东西湖区湿地保护利用专项规划项目技术服务费 | 710102->行政支出/非财政专项资金支出 | 108000 |  | 30 | 42011223052T000000103->2023年规划编制经费 |  |  |  | 39->其他收入资金 | [11 empty] | 30227->委托业务费 | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 12 | JZ | 2023-12-20 | 记账-12-0061 | 6 | 预 | 东西湖区湿地保护利用专项规划项目技术服务费 | 66090299->其他预算收入/非专项资金收入/其他预算收入 |  | 108000 | 30 | 42011223052T000000103->2023年规划编制经费 |  |  |  | 39->其他收入资金 | [12 empty] | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 12 | JZ | 2023-12-20 | 记账-12-0061 | 7 | 预 | 东西湖区湿地保护利用专项规划项目技术服务费 | 710102->行政支出/非财政专项资金支出 | 72000 |  | 30 | 42011223052T000000103->2023年规划编制经费 |  |  |  | 39->其他收入资金 | [11 empty] | 30227->委托业务费 | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 12 | JZ | 2023-12-20 | 记账-12-0061 | 8 | 预 | 东西湖区湿地保护利用专项规划项目技术服务费 | 66090299->其他预算收入/非专项资金收入/其他预算收入 |  | 72000 | 30 | 42011223052T000000103->2023年规划编制经费 |  |  |  | 39->其他收入资金 | [12 empty] | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 12 | JZ | 2023-12-20 | 记账-12-0062 | 5 | 预 | 东西湖区国土空间生态修复规划技术服务费 | 710102->行政支出/非财政专项资金支出 | 159000 |  | 34 | 42011223052T000000103->2023年规划编制经费 |  |  |  | 39->其他收入资金 | [11 empty] | 30227->委托业务费 | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 12 | JZ | 2023-12-20 | 记账-12-0062 | 6 | 预 | 东西湖区国土空间生态修复规划技术服务费 | 66090299->其他预算收入/非专项资金收入/其他预算收入 |  | 159000 | 34 | 42011223052T000000103->2023年规划编制经费 |  |  |  | 39->其他收入资金 | [12 empty] | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 12 | JZ | 2023-12-20 | 记账-12-0062 | 7 | 预 | 东西湖区国土空间生态修复规划技术服务费 | 710102->行政支出/非财政专项资金支出 | 238500 |  | 34 | 42011223052T000000103->2023年规划编制经费 |  |  |  | 39->其他收入资金 | [11 empty] | 30227->委托业务费 | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 12 | JZ | 2023-12-20 | 记账-12-0062 | 8 | 预 | 东西湖区国土空间生态修复规划技术服务费 | 66090299->其他预算收入/非专项资金收入/其他预算收入 |  | 238500 | 34 | 42011223052T000000103->2023年规划编制经费 |  |  |  | 39->其他收入资金 | [12 empty] | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 12 | JZ | 2023-12-20 | 记账-12-0064 | 3 | 预 | 东西湖区B0310编制单元控制性详细规划编制费 | 710102->行政支出/非财政专项资金支出 | 304000 |  | 30 | 42011223052T000000103->2023年规划编制经费 |  |  |  | 39->其他收入资金 | [11 empty] | 30227->委托业务费 | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 12 | JZ | 2023-12-20 | 记账-12-0064 | 4 | 预 | 东西湖区B0310编制单元控制性详细规划编制费 | 66090299->其他预算收入/非专项资金收入/其他预算收入 |  | 304000 | 30 | 42011223052T000000103->2023年规划编制经费 |  |  |  | 39->其他收入资金 | [12 empty] | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 12 | JZ | 2023-12-20 | 记账-12-0065 | 3 | 预 | 武汉临空港经济开发区（东西湖区）产城融合规划技术服务费 | 710102->行政支出/非财政专项资金支出 | 870000 |  | 25 | 42011223052T000000103->2023年规划编制经费 |  |  |  | 39->其他收入资金 | [11 empty] | 30227->委托业务费 | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 12 | JZ | 2023-12-20 | 记账-12-0065 | 4 | 预 | 武汉临空港经济开发区（东西湖区）产城融合规划技术服务费 | 66090299->其他预算收入/非专项资金收入/其他预算收入 |  | 870000 | 25 | 42011223052T000000103->2023年规划编制经费 |  |  |  | 39->其他收入资金 | [12 empty] | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 12 | JZ | 2023-12-20 | 记账-12-0066 | 3 | 预 | 2023年度东西湖区规划“五线”资料生成技术服务 | 710102->行政支出/非财政专项资金支出 | 107520 |  | 23 | 42011223052T000000103->2023年规划编制经费 |  |  |  | 39->其他收入资金 | [11 empty] | 30227->委托业务费 | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 12 | JZ | 2023-12-20 | 记账-12-0066 | 4 | 预 | 2023年度东西湖区规划“五线”资料生成技术服务 | 66090299->其他预算收入/非专项资金收入/其他预算收入 |  | 107520 | 23 | 42011223052T000000103->2023年规划编制经费 |  |  |  | 39->其他收入资金 | [12 empty] | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 12 | JZ | 2023-12-20 | 记账-12-0068 | 3 | 预 | 国家网络安全人才与创新基地二期（硚孝高速以东片区）控制性详细规划编制费 | 710102->行政支出/非财政专项资金支出 | 640000 |  | 28 | 42011223052T000000103->2023年规划编制经费 |  |  |  | 39->其他收入资金 | [11 empty] | 30227->委托业务费 | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 12 | JZ | 2023-12-20 | 记账-12-0068 | 4 | 预 | 国家网络安全人才与创新基地二期（硚孝高速以东片区）控制性详细规划编制费 | 66090299->其他预算收入/非专项资金收入/其他预算收入 |  | 640000 | 28 | 42011223052T000000103->2023年规划编制经费 |  |  |  | 39->其他收入资金 | [12 empty] | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 12 | JZ | 2023-12-20 | 记账-12-0069 | 3 | 预 | 东西湖区工业仓储、公共管理与公共服务建设项目停车配建研究设计服务费 | 710102->行政支出/非财政专项资金支出 | 195000 |  | 20 | 42011223052T000000103->2023年规划编制经费 |  |  |  | 39->其他收入资金 | [11 empty] | 30203->咨询费 | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 12 | JZ | 2023-12-20 | 记账-12-0069 | 4 | 预 | 东西湖区工业仓储、公共管理与公共服务建设项目停车配建研究设计服务费 | 66090299->其他预算收入/非专项资金收入/其他预算收入 |  | 195000 | 20 | 42011223052T000000103->2023年规划编制经费 |  |  |  | 39->其他收入资金 | [12 empty] | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 12 | JZ | 2023-12-22 | 记账-12-0071 | 3 | 预 | 东西湖区路名规划修编费 | 710102->行政支出/非财政专项资金支出 | 99600 |  | 28 | 42011223052T000000103->2023年规划编制经费 |  |  |  | 39->其他收入资金 | [11 empty] | 30227->委托业务费 | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 12 | JZ | 2023-12-22 | 记账-12-0071 | 4 | 预 | 东西湖区路名规划修编费 | 66090299->其他预算收入/非专项资金收入/其他预算收入 |  | 99600 | 28 | 42011223052T000000103->2023年规划编制经费 |  |  |  | 39->其他收入资金 | [12 empty] | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 12 | JZ | 2023-12-22 | 记账-12-0072 | 3 | 预 | 东西湖交通市政工程规划管理标准化研究设计费 | 710102->行政支出/非财政专项资金支出 | 165000 |  | 27 | 42011223052T000000103->2023年规划编制经费 |  |  |  | 39->其他收入资金 | [11 empty] | 30203->咨询费 | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 12 | JZ | 2023-12-22 | 记账-12-0072 | 4 | 预 | 东西湖交通市政工程规划管理标准化研究设计费 | 66090299->其他预算收入/非专项资金收入/其他预算收入 |  | 165000 | 27 | 42011223052T000000103->2023年规划编制经费 |  |  |  | 39->其他收入资金 | [12 empty] | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 12 | JZ | 2023-12-22 | 记账-12-0073 | 4 | 预 | 东西湖区自然资源和规划局2021-2023年度城乡规划编制与研究论证技术服务 | 710102->行政支出/非财政专项资金支出 | 1800000 |  | 23 | 42011223052T000000103->2023年规划编制经费 |  |  |  | 39->其他收入资金 | [11 empty] | 30227->委托业务费 | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 12 | JZ | 2023-12-22 | 记账-12-0073 | 5 | 预 | 东西湖区自然资源和规划局2021-2023年度城乡规划编制与研究论证技术服务 | 66090299->其他预算收入/非专项资金收入/其他预算收入 |  | 1800000 | 23 | 42011223052T000000103->2023年规划编制经费 |  |  |  | 39->其他收入资金 | [12 empty] | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 12 | JZ | 2023-12-22 | 记账-12-0074 | 3 | 预 | 将军路片交通市政基础设施承载力评估设计费 | 710102->行政支出/非财政专项资金支出 | 158000 |  | 30 | 42011223052T000000103->2023年规划编制经费 |  |  |  | 39->其他收入资金 | [11 empty] | 30203->咨询费 | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 12 | JZ | 2023-12-22 | 记账-12-0074 | 4 | 预 | 将军路片交通市政基础设施承载力评估设计费 | 66090299->其他预算收入/非专项资金收入/其他预算收入 |  | 158000 | 30 | 42011223052T000000103->2023年规划编制经费 |  |  |  | 39->其他收入资金 | [12 empty] | 2200104->自然资源规划及管理

## 明细账
明细账
名称:600102 财政拨款预算收入/项目支出-42011223052T000000103 2023年规划编制经费-2200104 自然资源海洋气象等支出/自然资源事务/自然资源规划及管理-11111 政府预算资金/一般公共预算资金/一般公共预算资金/经费拨款/经费拨款（补助）
月 | 日 | 凭证字号 | 摘要 | 借方金额 | 贷方金额 | 方向 | 余额
1 |  |  | 上年结转 | 0 | 0 | 平 | 0
1 | 17 | 记账-01-0016 | 武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）国土空间规划（2020-2035年）规划编制经费（第三次付款） | 0 | 1884000 | 贷 | 1884000
1 | 17 | 记账-01-0017 | 东西湖区自然资源和规划局2021-2023年度城乡规划编制与研究认证技术服务费 | 0 | 2900000 | 贷 | 4784000
1 | 17 | 记账-01-0018 | 东西湖区汉江北岸绿色转型发展专项规划编制费 | 0 | 1180000 | 贷 | 5964000
1 |  |  | 本月合计 | 0 | 5964000 | 贷 | 5964000
1 |  |  | 本年累计 | 0 | 5964000 |  | 5964000
2 | 24 | 记账-02-0021 | 东西湖区临空港大道功能与品质提升规划研究费 | 0 | 724800 | 贷 | 6688800
2 |  |  | 本月合计 | 0 | 724800 | 贷 | 6688800
2 |  |  | 本年累计 | 0 | 6688800 |  | 6688800
3 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 贷 | 6688800
3 |  |  | 本年累计 | 0 | 6688800 |  | 6688800
4 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 贷 | 6688800
4 |  |  | 本年累计 | 0 | 6688800 |  | 6688800
5 | 5 | 记账-05-0002 | 《东西湖区规划行政审批标准化（工业仓储用地）研究与应用》规划研究费 | 0 | 117000 | 贷 | 6805800
5 |  |  | 本月合计 | 0 | 117000 | 贷 | 6805800
5 |  |  | 本年累计 | 0 | 6805800 |  | 6805800
6 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 贷 | 6805800
6 |  |  | 本年累计 | 0 | 6805800 |  | 6805800
7 | 7 | 记账-07-0009 | 武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）国土空间总体规划环境影响评价项目咨询服务费 | 0 | 72500 | 贷 | 6878300
7 | 12 | 记账-07-0022 | 《国家网络安全人才与创新基地二期（硚孝高速以东片区）控制性详细规划》编制费 | 0 | 480000 | 贷 | 7358300
7 | 20 | 记账-07-0032 | 《东西湖区B0310编制单元控制性详细规划》编制费 | 0 | 228000 | 贷 | 7586300
7 |  |  | 本月合计 | 0 | 780500 | 贷 | 7586300
7 |  |  | 本年累计 | 0 | 7586300 |  | 7586300
8 | 1 | 记账-08-0007 | 《武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）产城融合规划》编制项目技术服务费 | 0 | 1160000 | 贷 | 8746300
8 | 11 | 记账-08-0025 | 《东西湖区工业仓储、公共管理与公共服务建设项目停车配建研究》设计服务费 | 0 | 195000 | 贷 | 8941300
8 |  |  | 本月合计 | 0 | 1355000 | 贷 | 8941300
8 |  |  | 本年累计 | 0 | 8941300 |  | 8941300
9 | 7 | 记账-09-0009 | 东西湖区路名规划修编费首款 | 0 | 74700 | 贷 | 9016000
9 | 7 | 记账-09-0012 | 设计费 | 0 | 118500 | 贷 | 9134500
9 | 7 | 记账-09-0012 | 设计费（退款） | 0 | -118500 | 贷 | 9016000
9 |  |  | 本月合计 | 0 | 74700 | 贷 | 9016000
9 |  |  | 本年累计 | 0 | 9016000 |  | 9016000
10 | 23 | 记账-10-0037 | 《东西湖区工业仓储、公共管理与公共服务建设项目停车配建研究》设计服务费 | 0 | 260000 | 贷 | 9276000
10 | 23 | 记账-10-0038 | 将军路片交通市政基础设施承载力评估设计费首款 | 0 | 118500 | 贷 | 9394500
10 |  |  | 本月合计 | 0 | 378500 | 贷 | 9394500
10 |  |  | 本年累计 | 0 | 9394500 |  | 9394500
11 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 贷 | 9394500
11 |  |  | 本年累计 | 0 | 9394500 |  | 9394500
12 | 31 | 记账-12-0086 | 年末收入结转 | 9394500 | 0 | 平 | 0
12 |  |  | 本月合计 | 9394500 | 0 | 平 | 0
12 |  |  | 本年累计 | 9394500 | 9394500 |  | 0
明细账
名称:66090299 其他预算收入/非专项资金收入/其他预算收入-42011223052T000000103 2023年规划编制经费-2200104 自然资源海洋气象等支出/自然资源事务/自然资源规划及管理-39 单位资金/其他收入资金
月 | 日 | 凭证字号 | 摘要 | 借方金额 | 贷方金额 | 方向 | 余额
1 |  |  | 上年结转 | 0 | 0 | 平 | 0
1 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 平 | 0
1 |  |  | 本年累计 | 0 | 0 |  | 0
2 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 平 | 0
2 |  |  | 本年累计 | 0 | 0 |  | 0
3 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 平 | 0
3 |  |  | 本年累计 | 0 | 0 |  | 0
4 | 4 | 记账-04-0017 | 存量资金上缴财政 | 0 | 324500 | 贷 | 324500
4 |  |  | 本月合计 | 0 | 324500 | 贷 | 324500
4 |  |  | 本年累计 | 0 | 324500 |  | 324500
5 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 贷 | 324500
5 |  |  | 本年累计 | 0 | 324500 |  | 324500
6 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 贷 | 324500
6 |  |  | 本年累计 | 0 | 324500 |  | 324500
7 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 贷 | 324500
7 |  |  | 本年累计 | 0 | 324500 |  | 324500
8 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 贷 | 324500
8 |  |  | 本年累计 | 0 | 324500 |  | 324500
9 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 贷 | 324500
9 |  |  | 本年累计 | 0 | 324500 |  | 324500
10 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 贷 | 324500
10 |  |  | 本年累计 | 0 | 324500 |  | 324500
11 | 22 | 记账-11-0021 | 东西湖区村庄规划1：500数字地形图测绘项目技术服务费 | 0 | 1290000 | 贷 | 1614500
11 |  |  | 本月合计 | 0 | 1290000 | 贷 | 1614500
11 |  |  | 本年累计 | 0 | 1614500 |  | 1614500
12 | 12 | 记账-12-0018 | 东西湖区2023年度停车场及充电桩规划建设工作设计服务费首付款 | 0 | 450000 | 贷 | 2064500
12 | 15 | 记账-12-0020 | 东西湖区临空港大道功能与品质提升规划研究费 | 0 | 966400 | 贷 | 3030900
12 | 20 | 记账-12-0061 | 东西湖区湿地保护利用专项规划项目技术服务费 | 0 | 108000 | 贷 | 3138900
12 | 20 | 记账-12-0061 | 东西湖区湿地保护利用专项规划项目技术服务费 | 0 | 72000 | 贷 | 3210900
12 | 20 | 记账-12-0062 | 东西湖区国土空间生态修复规划技术服务费 | 0 | 159000 | 贷 | 3369900
12 | 20 | 记账-12-0062 | 东西湖区国土空间生态修复规划技术服务费 | 0 | 238500 | 贷 | 3608400
12 | 20 | 记账-12-0064 | 东西湖区B0310编制单元控制性详细规划编制费 | 0 | 304000 | 贷 | 3912400
12 | 20 | 记账-12-0065 | 武汉临空港经济开发区（东西湖区）产城融合规划技术服务费 | 0 | 870000 | 贷 | 4782400
12 | 20 | 记账-12-0066 | 2023年度东西湖区规划“五线”资料生成技术服务 | 0 | 107520 | 贷 | 4889920
12 | 20 | 记账-12-0068 | 国家网络安全人才与创新基地二期（硚孝高速以东片区）控制性详细规划编制费 | 0 | 640000 | 贷 | 5529920
12 | 20 | 记账-12-0069 | 东西湖区工业仓储、公共管理与公共服务建设项目停车配建研究设计服务费 | 0 | 195000 | 贷 | 5724920
12 | 22 | 记账-12-0071 | 东西湖区路名规划修编费 | 0 | 99600 | 贷 | 5824520
12 | 22 | 记账-12-0072 | 东西湖交通市政工程规划管理标准化研究设计费 | 0 | 165000 | 贷 | 5989520
12 | 22 | 记账-12-0073 | 东西湖区自然资源和规划局2021-2023年度城乡规划编制与研究论证技术服务 | 0 | 1800000 | 贷 | 7789520
12 | 22 | 记账-12-0074 | 将军路片交通市政基础设施承载力评估设计费 | 0 | 158000 | 贷 | 7947520
12 | 31 | 记账-12-0086 | 年末收入结转 | 7947520 | 0 | 平 | 0
12 |  |  | 本月合计 | 7947520 | 6333020 | 平 | 0
12 |  |  | 本年累计 | 7947520 | 7947520 |  | 0
17342020
明细账
名称:71010102 行政支出/财政拨款支出/项目支出-42011223052T000000103 2023年规划编制经费-2200104 自然资源海洋气象等支出/自然资源事务/自然资源规划及管理-11111 政府预算资金/一般公共预算资金/一般公共预算资金/经费拨款/经费拨款（补助）-30203 商品和服务支出/咨询费
月 | 日 | 凭证字号 | 摘要 | 借方金额 | 贷方金额 | 方向 | 余额
1 |  |  | 上年结转 | 0 | 0 | 平 | 0
1 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 平 | 0
1 |  |  | 本年累计 | 0 | 0 |  | 0
2 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 平 | 0
2 |  |  | 本年累计 | 0 | 0 |  | 0
3 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 平 | 0
3 |  |  | 本年累计 | 0 | 0 |  | 0
4 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 平 | 0
4 |  |  | 本年累计 | 0 | 0 |  | 0
5 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 平 | 0
5 |  |  | 本年累计 | 0 | 0 |  | 0
6 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 平 | 0
6 |  |  | 本年累计 | 0 | 0 |  | 0
7 | 7 | 记账-07-0009 | 武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）国土空间总体规划环境影响评价项目咨询服务费 | 72500 | 0 | 借 | 72500
7 |  |  | 本月合计 | 72500 | 0 | 借 | 72500
7 |  |  | 本年累计 | 72500 | 0 |  | 72500
8 | 11 | 记账-08-0025 | 《东西湖区工业仓储、公共管理与公共服务建设项目停车配建研究》设计服务费 | 195000 | 0 | 借 | 267500
8 |  |  | 本月合计 | 195000 | 0 | 借 | 267500
8 |  |  | 本年累计 | 267500 | 0 |  | 267500
9 | 7 | 记账-09-0012 | 设计费 | 118500 | 0 | 借 | 386000
9 | 7 | 记账-09-0012 | 设计费（退款） | -118500 | 0 | 借 | 267500
9 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 借 | 267500
9 |  |  | 本年累计 | 267500 | 0 |  | 267500
10 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 借 | 267500
10 |  |  | 本年累计 | 267500 | 0 |  | 267500
11 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 借 | 267500
11 |  |  | 本年累计 | 267500 | 0 |  | 267500
12 | 31 | 记账-12-0087 | 年末支出结转 | 0 | 267500 | 平 | 0
12 |  |  | 本月合计 | 0 | 267500 | 平 | 0
12 |  |  | 本年累计 | 267500 | 267500 |  | 0
17342020
明细账
名称:71010102 行政支出/财政拨款支出/项目支出-42011223052T000000103 2023年规划编制经费-2200104 自然资源海洋气象等支出/自然资源事务/自然资源规划及管理-11111 政府预算资金/一般公共预算资金/一般公共预算资金/经费拨款/经费拨款（补助）-30227 商品和服务支出/委托业务费
月 | 日 | 凭证字号 | 摘要 | 借方金额 | 贷方金额 | 方向 | 余额
1 |  |  | 上年结转 | 0 | 0 | 平 | 0
1 | 17 | 记账-01-0016 | 武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）国土空间规划（2020-2035年）规划编制经费（第三次付款） | 1884000 | 0 | 借 | 1884000
1 | 17 | 记账-01-0017 | 东西湖区自然资源和规划局2021-2023年度城乡规划编制与研究认证技术服务费 | 2900000 | 0 | 借 | 4784000
1 | 17 | 记账-01-0018 | 东西湖区汉江北岸绿色转型发展专项规划编制费 | 1180000 | 0 | 借 | 5964000
1 |  |  | 本月合计 | 5964000 | 0 | 借 | 5964000
1 |  |  | 本年累计 | 5964000 | 0 |  | 5964000
2 | 24 | 记账-02-0021 | 东西湖区临空港大道功能与品质提升规划研究费 | 724800 | 0 | 借 | 6688800
2 |  |  | 本月合计 | 724800 | 0 | 借 | 6688800
2 |  |  | 本年累计 | 6688800 | 0 |  | 6688800
3 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 借 | 6688800
3 |  |  | 本年累计 | 6688800 | 0 |  | 6688800
4 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 借 | 6688800
4 |  |  | 本年累计 | 6688800 | 0 |  | 6688800
5 | 5 | 记账-05-0002 | 《东西湖区规划行政审批标准化（工业仓储用地）研究与应用》规划研究费 | 117000 | 0 | 借 | 6805800
5 |  |  | 本月合计 | 117000 | 0 | 借 | 6805800
5 |  |  | 本年累计 | 6805800 | 0 |  | 6805800
6 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 借 | 6805800
6 |  |  | 本年累计 | 6805800 | 0 |  | 6805800
7 | 12 | 记账-07-0022 | 《国家网络安全人才与创新基地二期（硚孝高速以东片区）控制性详细规划》编制费 | 480000 | 0 | 借 | 7285800
7 | 20 | 记账-07-0032 | 《东西湖区B0310编制单元控制性详细规划》编制费 | 228000 | 0 | 借 | 7513800
7 |  |  | 本月合计 | 708000 | 0 | 借 | 7513800
7 |  |  | 本年累计 | 7513800 | 0 |  | 7513800
8 | 1 | 记账-08-0007 | 《武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）产城融合规划》编制项目技术服务费 | 1160000 | 0 | 借 | 8673800
8 |  |  | 本月合计 | 1160000 | 0 | 借 | 8673800
8 |  |  | 本年累计 | 8673800 | 0 |  | 8673800
9 | 7 | 记账-09-0009 | 东西湖区路名规划修编费首款 | 74700 | 0 | 借 | 8748500
9 |  |  | 本月合计 | 74700 | 0 | 借 | 8748500
9 |  |  | 本年累计 | 8748500 | 0 |  | 8748500
10 | 23 | 记账-10-0037 | 《东西湖区工业仓储、公共管理与公共服务建设项目停车配建研究》设计服务费 | 260000 | 0 | 借 | 9008500
10 | 23 | 记账-10-0038 | 将军路片交通市政基础设施承载力评估设计费首款 | 118500 | 0 | 借 | 9127000
10 |  |  | 本月合计 | 378500 | 0 | 借 | 9127000
10 |  |  | 本年累计 | 9127000 | 0 |  | 9127000
11 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 借 | 9127000
11 |  |  | 本年累计 | 9127000 | 0 |  | 9127000
12 | 31 | 记账-12-0087 | 年末支出结转 | 0 | 9127000 | 平 | 0
12 |  |  | 本月合计 | 0 | 9127000 | 平 | 0
12 |  |  | 本年累计 | 9127000 | 9127000 |  | 0
明细账
名称:710102 行政支出/非财政专项资金支出-42011223052T000000103 2023年规划编制经费-2200104 自然资源海洋气象等支出/自然资源事务/自然资源规划及管理-39 单位资金/其他收入资金-30203 商品和服务支出/咨询费
月 | 日 | 凭证字号 | 摘要 | 借方金额 | 贷方金额 | 方向 | 余额
1 |  |  | 上年结转 | 0 | 0 | 平 | 0
1 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 平 | 0
1 |  |  | 本年累计 | 0 | 0 |  | 0
2 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 平 | 0
2 |  |  | 本年累计 | 0 | 0 |  | 0
3 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 平 | 0
3 |  |  | 本年累计 | 0 | 0 |  | 0
4 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 平 | 0
4 |  |  | 本年累计 | 0 | 0 |  | 0
5 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 平 | 0
5 |  |  | 本年累计 | 0 | 0 |  | 0
6 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 平 | 0
6 |  |  | 本年累计 | 0 | 0 |  | 0
7 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 平 | 0
7 |  |  | 本年累计 | 0 | 0 |  | 0
8 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 平 | 0
8 |  |  | 本年累计 | 0 | 0 |  | 0
9 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 平 | 0
9 |  |  | 本年累计 | 0 | 0 |  | 0
10 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 平 | 0
10 |  |  | 本年累计 | 0 | 0 |  | 0
11 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 平 | 0
11 |  |  | 本年累计 | 0 | 0 |  | 0
12 | 12 | 记账-12-0018 | 东西湖区2023年度停车场及充电桩规划建设工作设计服务费首付款 | 450000 | 0 | 借 | 450000
12 | 20 | 记账-12-0069 | 东西湖区工业仓储、公共管理与公共服务建设项目停车配建研究设计服务费 | 195000 | 0 | 借 | 645000
12 | 22 | 记账-12-0072 | 东西湖交通市政工程规划管理标准化研究设计费 | 165000 | 0 | 借 | 810000
12 | 22 | 记账-12-0074 | 将军路片交通市政基础设施承载力评估设计费 | 158000 | 0 | 借 | 968000
12 | 31 | 记账-12-0087 | 年末支出结转 | 0 | 968000 | 平 | 0
12 |  |  | 本月合计 | 968000 | 968000 | 平 | 0
12 |  |  | 本年累计 | 968000 | 968000 |  | 0
明细账
名称:710102 行政支出/非财政专项资金支出-42011223052T000000103 2023年规划编制经费-2200104 自然资源海洋气象等支出/自然资源事务/自然资源规划及管理-39 单位资金/其他收入资金-30227 商品和服务支出/委托业务费
月 | 日 | 凭证字号 | 摘要 | 借方金额 | 贷方金额 | 方向 | 余额
1 |  |  | 上年结转 | 0 | 0 | 平 | 0
1 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 平 | 0
1 |  |  | 本年累计 | 0 | 0 |  | 0
2 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 平 | 0
2 |  |  | 本年累计 | 0 | 0 |  | 0
3 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 平 | 0
3 |  |  | 本年累计 | 0 | 0 |  | 0
4 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 平 | 0
4 |  |  | 本年累计 | 0 | 0 |  | 0
5 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 平 | 0
5 |  |  | 本年累计 | 0 | 0 |  | 0
6 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 平 | 0
6 |  |  | 本年累计 | 0 | 0 |  | 0
7 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 平 | 0
7 |  |  | 本年累计 | 0 | 0 |  | 0
8 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 平 | 0
8 |  |  | 本年累计 | 0 | 0 |  | 0
9 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 平 | 0
9 |  |  | 本年累计 | 0 | 0 |  | 0
10 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 平 | 0
10 |  |  | 本年累计 | 0 | 0 |  | 0
11 | 22 | 记账-11-0021 | 东西湖区村庄规划1：500数字地形图测绘项目技术服务费 | 1290000 | 0 | 借 | 1290000
11 |  |  | 本月合计 | 1290000 | 0 | 借 | 1290000
11 |  |  | 本年累计 | 1290000 | 0 |  | 1290000
12 | 15 | 记账-12-0020 | 东西湖区临空港大道功能与品质提升规划研究费 | 966400 | 0 | 借 | 2256400
12 | 20 | 记账-12-0061 | 东西湖区湿地保护利用专项规划项目技术服务费 | 108000 | 0 | 借 | 2364400
12 | 20 | 记账-12-0061 | 东西湖区湿地保护利用专项规划项目技术服务费 | 72000 | 0 | 借 | 2436400
12 | 20 | 记账-12-0062 | 东西湖区国土空间生态修复规划技术服务费 | 159000 | 0 | 借 | 2595400
12 | 20 | 记账-12-0062 | 东西湖区国土空间生态修复规划技术服务费 | 238500 | 0 | 借 | 2833900
12 | 20 | 记账-12-0064 | 东西湖区B0310编制单元控制性详细规划编制费 | 304000 | 0 | 借 | 3137900
12 | 20 | 记账-12-0065 | 武汉临空港经济开发区（东西湖区）产城融合规划技术服务费 | 870000 | 0 | 借 | 4007900
12 | 20 | 记账-12-0066 | 2023年度东西湖区规划“五线”资料生成技术服务 | 107520 | 0 | 借 | 4115420
12 | 20 | 记账-12-0068 | 国家网络安全人才与创新基地二期（硚孝高速以东片区）控制性详细规划编制费 | 640000 | 0 | 借 | 4755420
12 | 22 | 记账-12-0071 | 东西湖区路名规划修编费 | 99600 | 0 | 借 | 4855020
12 | 22 | 记账-12-0073 | 东西湖区自然资源和规划局2021-2023年度城乡规划编制与研究论证技术服务 | 1800000 | 0 | 借 | 6655020
12 | 31 | 记账-12-0087 | 年末支出结转 | 0 | 6655020 | 平 | 0
12 |  |  | 本月合计 | 5365020 | 6655020 | 平 | 0
12 |  |  | 本年累计 | 6655020 | 6655020 |  | 0
明细账
名称:710102 行政支出/非财政专项资金支出-42011223052T000000103 2023年规划编制经费-2200104 自然资源海洋气象等支出/自然资源事务/自然资源规划及管理-39 单位资金/其他收入资金-30299 商品和服务支出/其他商品和服务支出
月 | 日 | 凭证字号 | 摘要 | 借方金额 | 贷方金额 | 方向 | 余额
1 |  |  | 上年结转 | 0 | 0 | 平 | 0
1 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 平 | 0
1 |  |  | 本年累计 | 0 | 0 |  | 0
2 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 平 | 0
2 |  |  | 本年累计 | 0 | 0 |  | 0
3 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 平 | 0
3 |  |  | 本年累计 | 0 | 0 |  | 0
4 | 4 | 记账-04-0017 | 存量资金上缴财政 | 324500 | 0 | 借 | 324500
4 |  |  | 本月合计 | 324500 | 0 | 借 | 324500
4 |  |  | 本年累计 | 324500 | 0 |  | 324500
5 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 借 | 324500
5 |  |  | 本年累计 | 324500 | 0 |  | 324500
6 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 借 | 324500
6 |  |  | 本年累计 | 324500 | 0 |  | 324500
7 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 借 | 324500
7 |  |  | 本年累计 | 324500 | 0 |  | 324500
8 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 借 | 324500
8 |  |  | 本年累计 | 324500 | 0 |  | 324500
9 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 借 | 324500
9 |  |  | 本年累计 | 324500 | 0 |  | 324500
10 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 借 | 324500
10 |  |  | 本年累计 | 324500 | 0 |  | 324500
11 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 借 | 324500
11 |  |  | 本年累计 | 324500 | 0 |  | 324500
12 | 31 | 记账-12-0087 | 年末支出结转 | 0 | 324500 | 平 | 0
12 |  |  | 本月合计 | 0 | 324500 | 平 | 0
12 |  |  | 本年累计 | 324500 | 324500 |  | 0
明细账
名称:81010602 财政拨款结转/本年收支结转/项目支出-42011223052T000000103 2023年规划编制经费-2200104 自然资源海洋气象等支出/自然资源事务/自然资源规划及管理-11111 政府预算资金/一般公共预算资金/一般公共预算资金/经费拨款/经费拨款（补助）
月 | 日 | 凭证字号 | 摘要 | 借方金额 | 贷方金额 | 方向 | 余额
1 |  |  | 上年结转 | 0 | 0 | 平 | 0
1 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 平 | 0
1 |  |  | 本年累计 | 0 | 0 |  | 0
2 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 平 | 0
2 |  |  | 本年累计 | 0 | 0 |  | 0
3 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 平 | 0
3 |  |  | 本年累计 | 0 | 0 |  | 0
4 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 平 | 0
4 |  |  | 本年累计 | 0 | 0 |  | 0
5 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 平 | 0
5 |  |  | 本年累计 | 0 | 0 |  | 0
6 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 平 | 0
6 |  |  | 本年累计 | 0 | 0 |  | 0
7 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 平 | 0
7 |  |  | 本年累计 | 0 | 0 |  | 0
8 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 平 | 0
8 |  |  | 本年累计 | 0 | 0 |  | 0
9 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 平 | 0
9 |  |  | 本年累计 | 0 | 0 |  | 0
10 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 平 | 0
10 |  |  | 本年累计 | 0 | 0 |  | 0
11 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 平 | 0
11 |  |  | 本年累计 | 0 | 0 |  | 0
12 | 31 | 记账-12-0086 | 年末收入结转 | 0 | 9394500 | 贷 | 9394500
12 | 31 | 记账-12-0087 | 年末支出结转 | 9394500 | 0 | 平 | 0
12 |  |  | 本月合计 | 9394500 | 9394500 | 平 | 0
12 |  |  | 本年累计 | 9394500 | 9394500 |  | 0
明细账
名称:81010602 财政拨款结转/本年收支结转/项目支出-42011223052T000000104 2023年林业工作经费-2200104 自然资源海洋气象等支出/自然资源事务/自然资源规划及管理-11111 政府预算资金/一般公共预算资金/一般公共预算资金/经费拨款/经费拨款（补助）
月 | 日 | 凭证字号 | 摘要 | 借方金额 | 贷方金额 | 方向 | 余额
1 |  |  | 上年结转 | 0 | 0 | 平 | 0
1 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 平 | 0
1 |  |  | 本年累计 | 0 | 0 |  | 0
2 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 平 | 0
2 |  |  | 本年累计 | 0 | 0 |  | 0
3 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 平 | 0
3 |  |  | 本年累计 | 0 | 0 |  | 0
4 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 平 | 0
4 |  |  | 本年累计 | 0 | 0 |  | 0
5 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 平 | 0
5 |  |  | 本年累计 | 0 | 0 |  | 0
6 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 平 | 0
6 |  |  | 本年累计 | 0 | 0 |  | 0
7 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 平 | 0
7 |  |  | 本年累计 | 0 | 0 |  | 0
8 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 平 | 0
8 |  |  | 本年累计 | 0 | 0 |  | 0
9 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 平 | 0
9 |  |  | 本年累计 | 0 | 0 |  | 0
10 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 平 | 0
10 |  |  | 本年累计 | 0 | 0 |  | 0
11 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 平 | 0
11 |  |  | 本年累计 | 0 | 0 |  | 0
12 | 31 | 记账-12-0086 | 年末收入结转 | 0 | 525500 | 贷 | 525500
12 | 31 | 记账-12-0087 | 年末支出结转 | 525500 | 0 | 平 | 0
12 |  |  | 本月合计 | 525500 | 525500 | 平 | 0
12 |  |  | 本年累计 | 525500 | 525500 |  | 0
明细账
名称:81010602 财政拨款结转/本年收支结转/项目支出-42011223052T000000105 2023年土地利用综合管理工作经费-2200104 自然资源海洋气象等支出/自然资源事务/自然资源规划及管理-11111 政府预算资金/一般公共预算资金/一般公共预算资金/经费拨款/经费拨款（补助）
月 | 日 | 凭证字号 | 摘要 | 借方金额 | 贷方金额 | 方向 | 余额
1 |  |  | 上年结转 | 0 | 0 | 平 | 0
1 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 平 | 0
1 |  |  | 本年累计 | 0 | 0 |  | 0
2 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 平 | 0
2 |  |  | 本年累计 | 0 | 0 |  | 0
3 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 平 | 0
3 |  |  | 本年累计 | 0 | 0 |  | 0
4 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 平 | 0
4 |  |  | 本年累计 | 0 | 0 |  | 0
5 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 平 | 0
5 |  |  | 本年累计 | 0 | 0 |  | 0
6 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 平 | 0
6 |  |  | 本年累计 | 0 | 0 |  | 0
7 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 平 | 0
7 |  |  | 本年累计 | 0 | 0 |  | 0
8 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 平 | 0
8 |  |  | 本年累计 | 0 | 0 |  | 0
9 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 平 | 0
9 |  |  | 本年累计 | 0 | 0 |  | 0
10 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 平 | 0
10 |  |  | 本年累计 | 0 | 0 |  | 0
11 |  |  | 本月合计 | 0 | 0 | 平 | 0
11 |  |  | 本年累计 | 0 | 0 |  | 0
12 | 31 | 记账-12-0086 | 年末收入结转 | 0 | 89500 | 贷 | 89500
12 | 31 | 记账-12-0087 | 年末支出结转 | 89500 | 0 | 平 | 0
12 |  |  | 本月合计 | 89500 | 89500 | 平 | 0
12 |  |  | 本年累计 | 89500 | 89500 |  | 0

## Sheet4
武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）国土空间规划（2020-2035年）规划编制经费（第三次付款） | 1884000 | 评价项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 | 得分率
东西湖区自然资源和规划局2021-2023年度城乡规划编制与研究认证技术服务费 | 2900000 | 预算执行情况 | 20% | 20 | 8.96 | 44.8%
东西湖区汉江北岸绿色转型发展专项规划编制费 | 1180000 | 项目产出 | 40% | 40 | 37 | 92.5%
东西湖区临空港大道功能与品质提升规划研究费 | 724800 | 项目效益 | 30% | 30 | 28.23 | 94.1%
存量资金上缴财政 | 324500 | 项目满意度 | 10% | 10 | 10 | 100%
《东西湖区规划行政审批标准化（工业仓储用地）研究与应用》规划研究费 | 117000 | 综合绩效 | 100% | 100 | 84.19 | 84.19%
武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）国土空间总体规划环境影响评价项目咨询服务费 | 72500
《国家网络安全人才与创新基地二期（硚孝高速以东片区）控制性详细规划》编制费 | 480000
《东西湖区B0310编制单元控制性详细规划》编制费 | 228000
《武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）产城融合规划》编制项目技术服务费 | 1160000
《东西湖区工业仓储、公共管理与公共服务建设项目停车配建研究》设计服务费 | 195000
东西湖区路名规划修编费 | 74700
《东西湖区工业仓储、公共管理与公共服务建设项目停车配建研究》设计服务费 | 260000
将军路片交通市政基础设施承载力评估设计费首款 | 118500
东西湖区村庄规划1：500数字地形图测绘项目技术服务费 | 1290000
东西湖区2023年度停车场及充电桩规划建设工作设计服务费 | 450000
东西湖区临空港大道功能与品质提升规划研究费 | 966400
东西湖区湿地保护利用专项规划项目技术服务费 | 108000
东西湖区湿地保护利用专项规划项目技术服务费 | 72000
东西湖区国土空间生态修复规划技术服务费 | 159000
东西湖区国土空间生态修复规划技术服务费 | 238500
东西湖区B0310编制单元控制性详细规划编制费 | 304000
武汉临空港经济开发区（东西湖区）产城融合规划技术服务费 | 870000
2023年度东西湖区规划“五线”资料生成技术服务 | 107520
国家网络安全人才与创新基地二期（硚孝高速以东片区）控制性详细规划编制费 | 640000
东西湖区工业仓储、公共管理与公共服务建设项目停车配建研究设计服务费 | 195000
东西湖区路名规划修编费 | 99600
东西湖交通市政工程规划管理标准化研究设计费 | 165000
东西湖区自然资源和规划局2021-2023年度城乡规划编制与研究论证技术服务 | 1800000
将军路片交通市政基础设施承载力评估设计费 | 158000