## 自评表
2023年度测绘项目绩效自评表
单位名称： 东西湖区自然资源和规划局 | [5 empty] | 填报日期：2024年4月20日
项目名称 |  | 测绘工作
主管部门 |  | 东西湖区自然资源和规划局 |  |  | 项目实施单位 |  | 自然资源调查监测与确权登记科
项目类别 |  | 1、部门预算项目 þ 2、区直专项 ¨
项目属性 |  | 1、持续性项目 þ 2、新增性项目 ¨
项目类型 |  | 1、常年性项目 þ 2、延续性项目 ¨ 3、一次性项目 ¨
预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率）
|  | 年度财政资金总额 | 1010 | 456.87 |  | 45.23% | 9.0469
年度绩效目标（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 1:2000地形图和影像数据更新次数（5分） |  |  | 1次 | 1次 | 5
|  |  | 建筑信息与地下空间调查 （10分） |  |  | 城镇开发边界范围内 | 城镇开发边界范围内 | 10
|  |  | 受益企业数量（5分） |  |  | ≥50家 | ≥50家 | 5
|  | 质量指标 | 专家验收（5分） |  |  | 通过验收 | 通过验收 | 5
|  |  | 项目验收合格率（5分） |  |  | 100% | 100% | 5
|  |  | 零散测量投诉次数（10分） |  |  | ≤2 | ≤2 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 地理信息服务能力（30分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 30
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度 指标 | 测绘信息使用部门满意度（10分） |  |  | ≥95% | ≥95% | 10
总分 | 89.0469
偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 2023年度预算项目均已完成并通过验收，但因财政资金紧张预算资金未能落实到位，零散测量项目113.93万元、基础测绘项目一包中自然资源监测和真彩色航空影像获取项目159.20万元、基础测绘项目二包中1:2000地形图更新和建筑信息与地下空间调查项目144.00万元及规划条件复核费105.00万元、土地执法勘测费3.30万元，共计525.43万元应付项目资金未能支付。
改进措施及 结果应用方案 |  | 1.加强对资金预算和使用的监督，及时了解项目进展，协调落实项目预算资金，减少资金支付滞后的可能性，待财政资金到位后及时完成付款。 2.进一步优化和改善指标体系，更科学的制定并细化绩效指标目标值，使绩效指标与实际工作结合更为紧密。
单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 合同及支付情况
预算公开项目 | 预算公开金额（万元） | 合同名称 | 政府采购预算金额（万元） | 中标单位 | 中标金额（万元） | 合同金额（万元） | 付款金额（万元） | 付款凭证 | 备注
2023年度零散测量 | 195 | 2023年度零散测量项目技术服务 |  | 武汉市勘察设计有限公司 |  | 195 | 81.0669 |  | 完成建筑物放线测量404件、验线测量597件、违法用地测量55宗、农垦国有土地使用权更新地籍测量3479.22亩 | 1921964.3446
自然资源监测 | 95 | 2023年度基础测绘项目（第一包） |  | 武汉市测绘研究院 | 199 | 199 | 39.8
真彩色航空影像获取 | 200
1:2000地形图更新 |  | 2023年度基础测绘项目（第二包） |  | 武汉市勘察设计有限公司 | 600 | 480 | 336 |  | 非据实结算
建筑信息与地下空间调查 | 400
规划条件核实抽检 | 120 |  |  |  |  | 120 | 0 |  | 据实结算
合计 | 1010 |  |  |  | 799 | 994 | 456.8669
项目名称 | 预算数 | 执行数 | 完成预算率 | 备注
2023年度零散测量 | 195 | 81.0669 | 41.57%
自然资源监测 | 95 | 39.8 | 46.11% | 基础测绘第一包
真彩色航空影像获取 | 200
1:2000地形图更新 |  | 336 |  | 基础测绘第二包
建筑信息与地下空间调查 | 400
规划条件核实抽检 | 120 | 0
合计 | 1010 | 456.8669 | 45.23%

## 规划条件复核
序号 | 建设单位 | 建设项目 | 审批面积 | 竣工面积
1 | 武汉市东兴房地产开发公司 | 东兴华庭项目 | 119430.28
2 | TCL空调器（武汉）有限公司 | TCL空调武汉智能制造产业园项目（一期） | 230237.3 | 230287.86 | -50.56
3 | 湖北华莱士食品有限公司 | 华莱士集团产业园项目 | 150620.86
4 | 武汉第二电线电缆有限公司 | 武汉第二电缆有限公司易地新建项目（二期防火电缆车间） | 14426.62 | 14426.59 | 0.03
5 | 鑫磊博览城有限公司 | 武汉东西湖保税区国际商品展示交易中心B地块二期工程1#楼、2#楼、地下室项目 | 38848 | 38847.17 | 0.83
6 | 武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处 | 新河苑二期还建小区项目 | 318097.69
7 | 武汉康之味食品有限公司 | 盐典运动饮料生产项目 | 0
合计 |  |  | 871660.75
1420807.0225

## 测绘工作支付明细
支付明细查询
金额单位：元
序号 | 预算单位编码 | 预算单位名称 | 资金性质 | 预算项目编码 | 预算项目名称 | 申请支付金额 | 已确认支付金额 | 支付摘要 | 付款人名称 | 付款人银行账号 | 付款人开户行 | 收款人名称 | 收款人银行账号 | 收款人开户行 | 账户类别 | 功能分类编码 | 功能分类名称 | 政府经济分类编码 | 政府经济分类名称 | 部门经济分类编码 | 部门经济分类名称 | 单位内部机构 | 指标说明 | 指标文标题 | 指标文号 | 上级指标文号 | 拨款期间属性 | 项目类别 | 指标来源年度 | 指标来源 | 指标类型 | 资金来源 | 资金主管处（科、股）室 | 额度单号 | 支付方式 | 结算方式 | 资金往来对象类别 | 预算级次 | 是否政府采购 | 是否直达资金的配套 | 直达资金标识 | 是否补贴到人到企业 | 是否追踪 | 是否归垫资金 | 是否做账 | 申请单号 | 支付凭证号 | 清算单号 | 申请日期 | 支付日期 | 清算日期 | 清算账号 | 清算账户名称 | 采购合同备案号 | 是否为批量支付 | 业务类型 | 三保资金标识
11 | 052001 | 武汉市东西湖区自然资源和规划局本级 | 11111-经费拨款补助 | 42011223052T000000101 | 2023年测绘工作 | 960000 | 960000 | 基础测绘技术服务费 | 武汉市东西湖区自然资源和规划局 | 200560166710013 | 武汉农村商业银行东西湖支行营业室 | 武汉市勘察设计有限公司 | 17008601040014414 | 农行万松园支行 | 单位零余额账户 | 2200104 | 自然资源规划及管理 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 武汉市东西湖区自然资源和规划局 | [052001]武汉市东西湖区自然资源和规划局本级-[42011223052T000000101]2023年测绘工作-2023年预算安排 | [052001]武汉市东西湖区自然资源和规划局本级2023年预算安排 | 东财〔2023〕1号 |  | 当期拨款（支出） | 311-常年性项目 | 2023年 | 指标分配 | 当年预算 | 1111-年初预算确定 | 综合科 | 443355 | 国库集中支付 | 电子转账支付 | 19-与部门外其他 | 5-县（区）级 | 是 | 否 | 其他 | 其他 | 否 | 否 | 是 | SQA122310081888 | A122310078348 | 2023-40202D-04720 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 170228000004271001 | 武汉市东西湖区财政局 |  |  | 普通业务 | -
12 | 052001 | 武汉市东西湖区自然资源和规划局本级 | 11111-经费拨款补助 | 42011223052T000000101 | 2023年测绘工作 | 810669.48 | 810669.48 | 零散测量费 | 武汉市东西湖区自然资源和规划局 | 200560166710013 | 武汉农村商业银行东西湖支行营业室 | 武汉市勘察设计有限公司 | 17008601040014414 | 农行万松园支行 | 单位零余额账户 | 2200104 | 自然资源规划及管理 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 武汉市东西湖区自然资源和规划局 | [052001]武汉市东西湖区自然资源和规划局本级-[42011223052T000000101]2023年测绘工作-2023年预算安排 | [052001]武汉市东西湖区自然资源和规划局本级2023年预算安排 | 东财〔2023〕1号 |  | 当期拨款（支出） | 311-常年性项目 | 2023年 | 指标分配 | 当年预算 | 1111-年初预算确定 | 综合科 | 443355 | 国库集中支付 | 电子转账支付 | 19-与部门外其他 | 5-县（区）级 | 是 | 否 | 其他 | 其他 | 否 | 否 | 是 | SQA122310086545 | A122310082947 | 2023-40202D-04911 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 170228000004271001 | 武汉市东西湖区财政局 |  |  | 普通业务 | -
13 | 052001 | 武汉市东西湖区自然资源和规划局本级 | 11111-经费拨款补助 | 42011223052T000000101 | 2023年测绘工作 | 398000 | 398000 | 基础测绘技术服务费 | 武汉市东西湖区自然资源和规划局 | 200560166710013 | 武汉农村商业银行东西湖支行营业室 | 武汉市测绘研究院 | 17008601040002237 | 中国农业银行武汉万松园支行 | 单位零余额账户 | 2200104 | 自然资源规划及管理 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 武汉市东西湖区自然资源和规划局 | [052001]武汉市东西湖区自然资源和规划局本级-[42011223052T000000101]2023年测绘工作-2023年预算安排 | [052001]武汉市东西湖区自然资源和规划局本级2023年预算安排 | 东财〔2023〕1号 |  | 当期拨款（支出） | 311-常年性项目 | 2023年 | 指标分配 | 当年预算 | 1111-年初预算确定 | 综合科 | 443355 | 国库集中支付 | 电子转账支付 | 19-与部门外其他 | 5-县（区）级 | 是 | 否 | 其他 | 其他 | 否 | 否 | 是 | SQA122310081907 | A122310078350 | 2023-40202D-04720 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 170228000004271001 | 武汉市东西湖区财政局 |  |  | 普通业务 | -
14 | 052001 | 武汉市东西湖区自然资源和规划局本级 | 11111-经费拨款补助 | 42011223052T000000101 | 2023年测绘工作 | 2400000 | 2400000 | 技术服务费 | 武汉市东西湖区自然资源和规划局 | 200560166710013 | 武汉农村商业银行东西湖支行营业室 | 武汉市勘察设计有限公司 | 17008601040014414 | 农行万松园支行 | 单位零余额账户 | 2200104 | 自然资源规划及管理 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 武汉市东西湖区自然资源和规划局 | [052001]武汉市东西湖区自然资源和规划局本级-[42011223052T000000101]2023年测绘工作-2023年预算安排 | [052001]武汉市东西湖区自然资源和规划局本级2023年预算安排 | 东财〔2023〕1号 |  | 当期拨款（支出） | 311-常年性项目 | 2023年 | 指标分配 | 当年预算 | 1111-年初预算确定 | 综合科 | 443355 | 国库集中支付 | 电子转账支付 | 19-与部门外其他 | 5-县（区）级 | 是 | 否 | 其他 | 其他 | 否 |  | 是 | SQA122310110044 | A122310106003 | 2023-40202D-06536 | 2023-10-20 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 170228000004271001 | 武汉市东西湖区财政局 | J23042305-2216-001 |  | 普通业务 | -

## 测绘工作序时账
会计年 | 会计期间 | 凭证类型 | 凭证日期 | 凭证编号(仅做分组使用,导入时会重新生成凭证编号) | 分录编号(多辅助分录时分组使用) | 会计体系 | 摘要 | 科目 | 借方金额 | 贷方金额 | 附件张数 | 预算项目 | 人员 | 支付方式 | 财政收入资金性质 | 资金性质 | 科学事业单位管理活动费用 | 资金类别 | 部门 | 医院事业预算收入 | 中小学经济分类 | 公立医院经费性质（2020） | 往来单位 | 自用项目 | 固定资产类型 | 业务类型 | 结算方式 | 部门预算经济分类 | 支出功能分类 | 政府预算经济分类 | 医院预收账款 | 收支类型
2023 | 8 | JZ | 2023-08-03 | 记账-8-0009 | 3 | 预 | 2023年度基础测绘项目（第二包）技术服务费 | 71010102->行政支出/财政拨款支出/项目支出 | 960000 |  | 23 | 42011223052T000000101->2023年测绘工作 |  |  |  | 11111->经费拨款（补助） | [11 empty] | 30227->委托业务费 | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 8 | JZ | 2023-08-03 | 记账-8-0009 | 4 | 预 | 2023年度基础测绘项目（第二包）技术服务费 | 600102->财政拨款预算收入/项目支出 |  | 960000 | 23 | 42011223052T000000101->2023年测绘工作 |  |  |  | 11111->经费拨款（补助） | [12 empty] | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 8 | JZ | 2023-08-03 | 记账-8-0009 | 1 | 财 | 2023年度基础测绘项目（第二包）技术服务费 | 500102->业务活动费用/商品和服务费用 | 960000 |  | 23 | [11 empty] | 001->其他
2023 | 8 | JZ | 2023-08-03 | 记账-8-0009 | 2 | 财 | 2023年度基础测绘项目（第二包）技术服务费 | 400101->财政拨款收入/一般公共预算财政拨款 |  | 960000 | 23
2023 | 8 | JZ | 2023-08-03 | 记账-8-0011 | 3 | 预 | 2023年度基础测绘项目（第一包）技术服务费 | 71010102->行政支出/财政拨款支出/项目支出 | 398000 |  | 24 | 42011223052T000000101->2023年测绘工作 |  |  |  | 11111->经费拨款（补助） | [11 empty] | 30227->委托业务费 | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 8 | JZ | 2023-08-03 | 记账-8-0011 | 4 | 预 | 2023年度基础测绘项目（第一包）技术服务费 | 600102->财政拨款预算收入/项目支出 |  | 398000 | 24 | 42011223052T000000101->2023年测绘工作 |  |  |  | 11111->经费拨款（补助） | [12 empty] | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 8 | JZ | 2023-08-03 | 记账-8-0011 | 1 | 财 | 2023年度基础测绘项目（第一包）技术服务费 | 500102->业务活动费用/商品和服务费用 | 398000 |  | 24 | [11 empty] | 001->其他
2023 | 8 | JZ | 2023-08-03 | 记账-8-0011 | 2 | 财 | 2023年度基础测绘项目（第一包）技术服务费 | 400101->财政拨款收入/一般公共预算财政拨款 |  | 398000 | 24
2023 | 8 | JZ | 2023-08-11 | 记账-8-0024 | 3 | 预 | 首次结算2023年度零散测量费 | 71010102->行政支出/财政拨款支出/项目支出 | 810669.48 |  | 99 | 42011223052T000000101->2023年测绘工作 |  |  |  | 11111->经费拨款（补助） | [11 empty] | 30227->委托业务费 | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 8 | JZ | 2023-08-11 | 记账-8-0024 | 4 | 预 | 首次结算2023年度零散测量费 | 600102->财政拨款预算收入/项目支出 |  | 810669.48 | 99 | 42011223052T000000101->2023年测绘工作 |  |  |  | 11111->经费拨款（补助） | [12 empty] | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 8 | JZ | 2023-08-11 | 记账-8-0024 | 1 | 财 | 首次结算2023年度零散测量费 | 500102->业务活动费用/商品和服务费用 | 810669.48 |  | 99 | [11 empty] | 001->其他
2023 | 8 | JZ | 2023-08-11 | 记账-8-0024 | 2 | 财 | 首次结算2023年度零散测量费 | 400101->财政拨款收入/一般公共预算财政拨款 |  | 810669.48 | 99
2023 | 10 | JZ | 2023-10-23 | 记账-10-0031 | 3 | 预 | 东西湖区2023年基础测绘项目（第二包）技术服务费二次结算 | 71010102->行政支出/财政拨款支出/项目支出 | 2400000 |  | 35 | 42011223052T000000101->2023年测绘工作 |  |  |  | 11111->经费拨款（补助） | [11 empty] | 30227->委托业务费 | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 10 | JZ | 2023-10-23 | 记账-10-0031 | 4 | 预 | 东西湖区2023年基础测绘项目（第二包）技术服务费二次结算 | 600102->财政拨款预算收入/项目支出 |  | 2400000 | 35 | 42011223052T000000101->2023年测绘工作 |  |  |  | 11111->经费拨款（补助） | [12 empty] | 2200104->自然资源规划及管理
2023 | 10 | JZ | 2023-10-23 | 记账-10-0031 | 1 | 财 | 东西湖区2023年基础测绘项目（第二包）技术服务费二次结算 | 500102->业务活动费用/商品和服务费用 | 2400000 |  | 35 | [11 empty] | 001->其他
2023 | 10 | JZ | 2023-10-23 | 记账-10-0031 | 2 | 财 | 东西湖区2023年基础测绘项目（第二包）技术服务费二次结算 | 400101->财政拨款收入/一般公共预算财政拨款 |  | 2400000 | 35

## Z05_2 项目支出决算明细表
项目支出决算明细表
财决05-2表
编制单位：武汉市东西湖区自然资源和规划局 | [58 empty] | 2023年度 | [59 empty] | 金额单位：元
项目 | 项目 | 项目 | 项目 | 项目 | 项目 | 项目 | 项目 | 项目 | 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 工资福利支出 | 工资福利支出 | 工资福利支出 | 工资福利支出 | 工资福利支出 | 工资福利支出 | 工资福利支出 | 工资福利支出 | 工资福利支出 | 工资福利支出 | 工资福利支出 | 工资福利支出 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 债务利息及费用支出 | 债务利息及费用支出 | 债务利息及费用支出 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 资本性支出 | 资本性支出 | 资本性支出 | 资本性支出 | 资本性支出 | 资本性支出 | 资本性支出 | 资本性支出 | 资本性支出 | 资本性支出 | 资本性支出 | 资本性支出 | 资本性支出 | 资本性支出 | 资本性支出 | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对企业补助 | 对企业补助 | 对企业补助 | 对企业补助 | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 对社会保障基金补助 | 对社会保障基金补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | 其他支出 | 其他支出 | 其他支出 | 其他支出 | 其他支出
支出功能分类科目代码 | 支出功能分类科目代码 | 支出功能分类科目代码 | 科目名称（二级项目名称） | 二级项目代码 | 二级项目类别 | 一级项目名称 | 一级项目代码 | 基建项目属性 | 是否横向标识 | 合计 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出
支出功能分类科目代码 | 支出功能分类科目代码 | 支出功能分类科目代码 | 科目名称（二级项目名称） | 二级项目代码 | 二级项目类别 | 一级项目名称 | 一级项目代码 | 基建项目属性 | 是否横向标识 | 合计 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出
支出功能分类科目代码 | 支出功能分类科目代码 | 支出功能分类科目代码 | 科目名称（二级项目名称） | 二级项目代码 | 二级项目类别 | 一级项目名称 | 一级项目代码 | 基建项目属性 | 是否横向标识 | 合计 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出
类 | 款 | 项 | 栏次 | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110
类 | 款 | 项 | 合计 | — | — | — | — | — | — | 86453484.07 | [14 empty] | 84020957.04 |  | 183640 | 3258356 | 14300 |  |  | 305741 |  |  |  |  | 230947.6 | 3000 | 79500 | [5 empty] | 4733061.64 | 44568915.8 |  |  |  |  | 30220995 | 422500 | [31 empty] | 2235027.03 |  | 2052227.03 |  |  |  | 2900 | [5 empty] | 179900 | [7 empty] | 197500 |  |  | 197500
类: 212; 款: 212; 项: 212; 合计: 城乡社区支出 | 40417111.48 | [14 empty] | 40417111.48 |  |  | 1719280 | 14300 | [8 empty] | 3000 | [6 empty] | 249977.9 | 8209558.58 |  |  |  |  | 30220995
类: 21208; 款: 21208; 项: 21208; 合计: 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 19712700 | [14 empty] | 19712700 | [25 empty] | 19712700
类: 2120899; 款: 2120899; 项: 2120899; 合计: 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 19712700 | [14 empty] | 19712700 | [25 empty] | 19712700
2120899 | 2120899 | 2120899 | 2023年征地和拆迁补偿支出 | 42011223052T000000106 | 特定目标类 |  |  | 非基建项目 |  | 19712700 | [14 empty] | 19712700 | [25 empty] | 19712700
类: 21210; 款: 21210; 项: 21210; 合计: 国有土地收益基金安排的支出 | 20704411.48 | [14 empty] | 20704411.48 |  |  | 1719280 | 14300 | [8 empty] | 3000 | [6 empty] | 249977.9 | 8209558.58 |  |  |  |  | 10508295
类: 2121099; 款: 2121099; 项: 2121099; 合计: 其他国有土地收益基金支出 | 20704411.48 | [14 empty] | 20704411.48 |  |  | 1719280 | 14300 | [8 empty] | 3000 | [6 empty] | 249977.9 | 8209558.58 |  |  |  |  | 10508295
2121099 | 2121099 | 2121099 | 2023年征地和拆迁补偿支出 | 42011223052T000000106 | 特定目标类 |  |  | 非基建项目 |  | 20704411.48 | [14 empty] | 20704411.48 |  |  | 1719280 | 14300 | [8 empty] | 3000 | [6 empty] | 249977.9 | 8209558.58 |  |  |  |  | 10508295
类: 213; 款: 213; 项: 213; 合计: 农林水支出 | 2234496.56 | [14 empty] | 2013576.56 |  |  | 2976 |  |  |  | 120000 | [13 empty] | 1890600.56 | [37 empty] | 160920 |  | 160920 | [17 empty] | 60000 |  |  | 60000
类: 21302; 款: 21302; 项: 21302; 合计: 林业和草原 | 2234496.56 | [14 empty] | 2013576.56 |  |  | 2976 |  |  |  | 120000 | [13 empty] | 1890600.56 | [37 empty] | 160920 |  | 160920 | [17 empty] | 60000 |  |  | 60000
类: 2130205; 款: 2130205; 项: 2130205; 合计: 森林资源培育 | 1893576.56 | [14 empty] | 1893576.56 |  |  | 2976 | [17 empty] | 1890600.56
2130205 | 2130205 | 2130205 | 2022年度森林植被恢复费 | 42011222052T000000123 | 特定目标类 |  |  | 非基建项目 |  | 31300 | [14 empty] | 31300 | [20 empty] | 31300
2130205 | 2130205 | 2130205 | 专项支出 | 42011221052T000004062 | 特定目标类 |  |  | 非基建项目 |  | 175000 | [14 empty] | 175000 | [20 empty] | 175000
2130205 | 2130205 | 2130205 | 专项支出 | 42011221052T000004071 | 特定目标类 |  |  | 非基建项目 |  | 175000 | [14 empty] | 175000 | [20 empty] | 175000
2130205 | 2130205 | 2130205 | 森林植被恢复资金 | 42011221052T000004079 | 特定目标类 |  |  | 非基建项目 |  | 1512276.56 | [14 empty] | 1512276.56 |  |  | 2976 | [17 empty] | 1509300.56
类: 2130299; 款: 2130299; 项: 2130299; 合计: 其他林业和草原支出 | 340920 | [14 empty] | 120000 | [6 empty] | 120000 | [51 empty] | 160920 |  | 160920 | [17 empty] | 60000 |  |  | 60000
2130299 | 2130299 | 2130299 | 省级林业生态文明建设专项资金 | 42011223052T000000116 | 特定目标类 |  |  | 非基建项目 |  | 60000 | [93 empty] | 60000 |  |  | 60000
2130299 | 2130299 | 2130299 | 园林和林业转移支付资金 | 42011222052T000000120 | 特定目标类 |  |  | 非基建项目 |  | 280920 | [14 empty] | 120000 | [6 empty] | 120000 | [51 empty] | 160920 |  | 160920
类: 220; 款: 220; 项: 220; 合计: 自然资源海洋气象等支出 | 43801876.03 | [14 empty] | 41590269 |  | 183640 | 1536100 |  |  |  | 185741 |  |  |  |  | 230947.6 |  | 79500 | [5 empty] | 4483083.74 | 34468756.66 | [5 empty] | 422500 | [31 empty] | 2074107.03 |  | 1891307.03 |  |  |  | 2900 | [5 empty] | 179900 | [7 empty] | 137500 |  |  | 137500
类: 22001; 款: 22001; 项: 22001; 合计: 自然资源事务 | 43801876.03 | [14 empty] | 41590269 |  | 183640 | 1536100 |  |  |  | 185741 |  |  |  |  | 230947.6 |  | 79500 | [5 empty] | 4483083.74 | 34468756.66 | [5 empty] | 422500 | [31 empty] | 2074107.03 |  | 1891307.03 |  |  |  | 2900 | [5 empty] | 179900 | [7 empty] | 137500 |  |  | 137500
类: 2200101; 款: 2200101; 项: 2200101; 合计: 行政运行 | 179900 | [73 empty] | 179900 | [11 empty] | 179900
2200101 | 2200101 | 2200101 | 2023年公务用车购置费 | 42011223052T000000111 | 特定目标类 |  |  | 非基建项目 |  | 179900 | [73 empty] | 179900 | [11 empty] | 179900
类: 2200104; 款: 2200104; 项: 2200104; 合计: 自然资源规划及管理 | 43621976.03 | [14 empty] | 41590269 |  | 183640 | 1536100 |  |  |  | 185741 |  |  |  |  | 230947.6 |  | 79500 | [5 empty] | 4483083.74 | 34468756.66 | [5 empty] | 422500 | [31 empty] | 1894207.03 |  | 1891307.03 |  |  |  | 2900 | [13 empty] | 137500 |  |  | 137500
2200104 | 2200104 | 2200104 | 2023年地质灾害防治工作 | 42011223052T000000109 | 特定目标类 |  |  | 非基建项目 |  | 420200 | [14 empty] | 420200 |  | 23200 | [18 empty] | 397000
2200104 | 2200104 | 2200104 | 2023年自然资源调查确权工作 | 42011223052T000000108 | 特定目标类 |  |  | 非基建项目 |  | 2825400 | [14 empty] | 2825400 | [20 empty] | 2825400
2200104 | 2200104 | 2200104 | 2023年档案信息化建设 | 42011223052T000000107 | 特定目标类 |  |  | 非基建项目 |  | 3327616.43 | [14 empty] | 1778409.4 | [6 empty] | 185741 |  |  |  |  | 166347.6 | [8 empty] | 1426320.8 | [37 empty] | 1549207.03 |  | 1546307.03 |  |  |  | 2900
2200104 | 2200104 | 2200104 | 2023年土地利用综合管理工作经费 | 42011223052T000000105 | 特定目标类 |  |  | 非基建项目 |  | 89500 | [14 empty] | 89500 |  |  | 10000 | [10 empty] | 79500
2200104 | 2200104 | 2200104 | 2023年林业工作经费 | 42011223052T000000104 | 特定目标类 |  |  | 非基建项目 |  | 952100 | [14 empty] | 814600 |  |  | 48800 | [17 empty] | 765800 | [57 empty] | 137500 |  |  | 137500
2200104 | 2200104 | 2200104 | 2023年购买服务人员经费 | 42011223052T000000110 | 特定目标类 |  |  | 非基建项目 |  | 4483083.74 | [14 empty] | 4483083.74 | [19 empty] | 4483083.74
2200104 | 2200104 | 2200104 | 2023年耕地保护综合工作经费 | 42011223052T000000102 | 特定目标类 |  |  | 非基建项目 |  | 972800 | [14 empty] | 972800 |  |  | 77800 | [17 empty] | 895000
2200104 | 2200104 | 2200104 | 2023年测绘工作 | 42011223052T000000101 | 特定目标类 |  |  | 非基建项目 |  | 4568669.48 | [14 empty] | 4568669.48 | [20 empty] | 4568669.48
2200104 | 2200104 | 2200104 | 2023年不动产登记 | 42011223052T000000100 | 特定目标类 |  |  | 非基建项目 |  | 8502586.38 | [14 empty] | 8157586.38 |  | 160440 | 26000 | [8 empty] | 64600 | [8 empty] | 7808546.38 | [5 empty] | 98000 | [31 empty] | 345000 |  | 345000
2200104 | 2200104 | 2200104 | 2023年政策法规服务及政务服务工作经费 | 42011223052T000000112 | 特定目标类 |  |  | 非基建项目 |  | 138000 | [14 empty] | 138000 |  |  | 138000
2200104 | 2200104 | 2200104 | 2023年规划编制经费 | 42011223052T000000103 | 特定目标类 |  |  | 非基建项目 |  | 17342020 | [14 empty] | 17342020 |  |  | 1235500 | [17 empty] | 15782020 | [5 empty] | 324500