武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局

2024年度建筑行业第三方服务费项目自评结果

（摘要版）

1 评价结论

1.1 评价得分

根据项目绩效评价标准和对项目绩效目标完成情况的分析，2024年度建筑行业第三方服务费项目（以下简称“项目”）自评得分为82.43分。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 | 得分率 |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 2.43 | 12.13% |
| 项目产出 | 50% | 50 | 50 | 100% |
| 项目满意度 | 30% | 30 | 30 | 100% |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 82.43 | 82.43% |

1.2 绩效目标完成情况

1.2.1 执行率情况

2024年度项目预算批复资金总额为1102.516282万元，2024年项目资金实际支出执行数133.72万元，预算执行率12.13%。

1.2.2 完成的绩效目标

项目共设置10个绩效指标，完成10个。资金使用规范，项目产出较好。

1.2.3 未完成的绩效目标

无。

1.3 本年度绩效存在的问题和原因

本年度执行率为12.13%，预算未执行完主要原因：一是合同中标价与预算金额存在偏差；二是财政资金紧张预算资金未能落实到位，部分服务合同跨期支付导致资金结余。

1.4 下一步拟改进措施

1.4.1 下一步拟改进措施

进一步加强各科室《预算法》《行政单位会计制度》等相关方面的业务培训学习，优化预算编制，强化执行过程中的监控，及时了解预算执行情况，分析并纠正预算执行偏差，提高预算执行率。

1.4.2 拟与预算安排相结合情况

2024年度项目预算批复资金总额为1102.516282万元，项目资金实际支出执行数133.72万元。项目实施在预算资金范围内。

武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局

2025年4月9日