附件1：

2024年度自然资源调查确权工作项目绩效自评表

单位名称：东西湖区自然资源和城乡建设局 填报日期：2025.3.27

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 自然资源调查确权工作 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 东西湖区自然资源和城乡建设局 | | | 项目实施单位 | | | [自然资源确权登记与生态修复科](http://dxh.wpl/loginafter/banner/index7.jsp) | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目  ☑ 2、区直专项 □ | | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目☑ 2、新增性项目 □ | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | | | | | | | |
| 预算执行  情况（万元）  （20分） | |  | 预算数（A） | 执行数  （B） | | 执行率  （B/A） | 得分  （20分\*执行率） | | |
| 年度财政资金总额 | 396 | 210.92 | | 53.26% | 10.65 | | |
| 年度绩效目标  （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | | 得分 |
| 产出指标  （40分） | 数量指标 | 变更调查成果覆盖范围 | | | 东西湖区全域495平方公里 | 东西湖区全域495平方公里 | | 10 |
| 自然资源确权成果 | | | 6条河流和26个湖泊 | 6条河流和26个湖泊 | | 10 |
| 质量指标 | 成果验收 | | | 100%符合省、部级验收要求 | 100%符合省、部级验收要求 | | 10 |
| 时效指标 | 调查确权工作完成及时率 | | | 100% | 100% | | 10 |
| 效益指标  （30分） | 社会效益指标 | 为生态文明建设和自然资源管理提供数据支撑 | | | 有所提升 | 有所提升 | | 30 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度  指标 | 服务对象满意度 | | | ≥95% | ≥95% | | 10 |
| 总分 | 90.65 | | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 2024年度预算项目均已完成，但因财政资金紧张预算资金未能落实到位。 | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 1.加强对资金预算和使用的监督，及时了解项目进展，协调落实项目预算资金，减少资金支付滞后的可能性，待财政资金到位后及时完成付款。  2.进一步优化和改善指标体系，更科学的制定并细化绩效指标目标值，使绩效指标与实际工作结合更为紧密。 | | | | | | | |
| 单位主要负责人  签批意见 | | 签名：    年 月 日 | | | | | | | |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。